## PA19-20
Gestión de las Adquisiciones
Proyecto Seguridad Alimentaria en el Corredor Seco - Cluster 1 (ACS-PROSASUR)
|  | Plan de Adquisiciones: 2019-2020 |  |  |  |  | Versión Actualizada: julio 2021
| FECHA DE APROBACIÓN ULTIMA: 9 de MARZO DE 2021 (Oficio INVEST-H CI 100221_02 ) | [5 empty] | 24.8074 |  |  |  |  | 3166929
Categoría: Insumos (Bienes)
No. | Actividad | Componente responsable | Número de Proceso | Método | Descripción | Monto total L | Monto total USD | ¿Revisión previa (Ex-Ante)? | E=Fecha Estimada R= Fecha Real | Requerimiento | Docto Base/ | No Objeción Documento Base | Publicación / Invitación | Apertura | Evaluación | No Objeción Evaluación | Notificación | Firma del Contrato | Fin del Contrato (Cumplido) | Estatus del | Observacion
| POA | [9 empty] | Invitación | [5 empty] | Resultados |  |  | Proceso
Método: LPN (Licitación Pública Nacional)
2017-2018
1 | 3.1.7 | 1 | LPN 01-2018 | LPN | 1. Adquisición de Semilla, equipo agrícola y agroquímicos para PSAN y PNC | 6885000 | 277538.1539 | Sí | E | 2018-02-06 | 2018-03-02 | 2018-03-05 | 2018-03-07 | 2018-03-27 | 2018-04-17 | 2018-04-27 | 2018-04-29 | 2018-05-04 | 2018-09-01 | Finiquitado | PROCESO ADJUDICADO , LOTES 4 Y 5 . Los lotes 1 y 6 se trasladan al método de Comparación de Precios.
[5 empty] | 1.1 Adquisición de Semilla, equipo agrícola y agroquímicos para PSAN y PNC. Se adjudicó Lote 4 fungidas y lote 5 Fertilizates | 1880896 | 75819.9569 |  | R | 2018-02-09 | 2018-03-02 | 2018-03-05 | 2018-03-07 | 2018-03-26 | 2018-04-05 | 2018-04-10 | 2018-04-12 | 2018-04-24 | 2018-07-23
|  |  | LPN14-2018 | LPN | 1.2 Adquisición de Semilla, equipo agrícola y agroquímicos para PSAN y PNC. Se relanzó Adquisición de Insecticidas, Herbicidas y Equipo Agrícola para beneficiarios de áreas de influencia del Proyecto PROSASUR Clúster 1. | 2895390 | 116714.7706 | Sí | E | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-04-27 | 2018-04-29 | 2018-05-19 | 2018-06-09 | 2018-06-16 | 2018-06-19 | 2018-06-28 | 2018-08-27 | Finiquitado | PROCESO ADJUDICADO LOTES 2 Y 3.
[6 empty] | 2768198.56 | 111587.6134 |  | R | 2018-12-28 | 2018-06-10 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 2018-07-05 | 2018-08-31 | 2018-09-05 | 2018-09-07 | 2018-09-14 | 2018-11-13
2 | 3.1.7 | 1 | LPN 07-2020 | LPN | Adquisición de Semilla, equipo agrícola y agroquímicos para PSAN, semestre II-2018. | 1400000 | 56434.7735 | No | E | 2019-11-18 | #VALUE! | N/A | 2019-11-25 | 2020-01-06 | 2020-01-20 | N/A | 2020-01-20 | 2020-02-04 | 2020-04-04 | Finiquitado | PROCESO ADJUDICADO
[6 empty] | 1399000 | 56394.4629 |  | R | 2019-11-27 | #VALUE! | N/A | 2019-12-04 | 2020-02-10 | 2019-03-25 |  | 2019-03-28 | 2020-06-07 | 2020-09-05
3 | 3.1.7 | I |  | LPN | Adquisición de 1,540 gallinas criollas mejorada para PSAN |  | 0 | No | E | 2019-03-18 | #VALUE! | N/A | 2019-03-28 | 2019-04-29 | 2019-05-20 | N/A |  | 2019-05-30 | 2019-08-13 | Proceso Cancelado | PROCESO CANCELADO - OFICIO NO. DE_112019_15
[6 empty] | 0 |  |  | R
4 | 3.1.7 | 1 | LPN05-2018 | LPN | 4. Adquisición de semilla de maíz y frijol mejorada para PSAN. | 0 | 0 | No | E | 2018-03-29 | 2018-04-10 | 2018-04-13 | 2018-04-16 | 2018-05-10 | 2018-05-30 | N/A |  | 2018-06-04 | 2018-07-06 | Proceso Cancelado | PROCESO DESIERTO.
[6 empty] | 0 |  |  | R | 2018-04-11 | #VALUE! | N/A | 2018-04-17 | 2018-06-28
|  |  | LPN 24-2018 |  | 4.1 Adquisición de semilla de maíz y frijol mejorada para PSAN. | 950000 | 38295.0249 | No | E | 2018-10-11 | 2018-10-23 | 2018-10-26 | 2018-10-29 | 2018-11-22 | 2018-12-12 | N/A | 2018-12-14 | 2018-12-29 | 2019-01-30 | Finiquitado | PROCESO ADJUDICADO
[6 empty] | 907100 | 36565.7022 |  | R | 2018-12-04 | 2018-12-11 | 2018-12-14 | 2018-12-17 | 2019-01-08 | 2019-02-27 |  | 2019-03-05 | 2019-03-20 | 2019-04-19
5 | 3.1.7 | 1 | LPN 06-2018 | LPN | Adquisición de Materiales para gallineros para PSAN. | 0 | 0 | No | E | 2018-04-18 | 2018-04-30 | 2018-05-03 | 2018-05-06 | 2018-05-26 | 2018-06-15 | N/A | 2018-06-04 | 2018-06-19 | 2018-07-09 | Proceso Cancelado | PROCESO FRACASADO. CANCELADO Se relanzó acumulado en el renglón # 27
[6 empty] | 0 | 0 |  | R | 2018-05-07 | #VALUE! | N/A | 2018-05-16 | 2018-06-04 | 2018-06-15 | N/A
6 | 3.1.7 , 3.2.1 | 1 | LPN 07-2018 | LPN | 6. Adquisición de kits para cosechas de agua lluvia para PSAN y PNC. | 0 | 0 | No | E | 2018-04-13 | 2018-04-25 | 2018-04-28 | 2018-05-03 | 2018-05-23 | 2018-06-23 | N/A | 2018-06-15 | 2018-06-30 | 2018-07-20 | Finiquitado | PROCESO FRACASADO
[6 empty] | 0 | 0 |  | R | 2018-04-12 | #VALUE! | N/A | 2018-05-02 | 2018-05-28 | 2018-07-26 | N/A
|  |  | LPN 27-2018 |  | 6.1 Adquisición de 84 kits para cosechas de agua lluvia para PSAN y PNC. | 1650000 | 66512.4116 | No | E | 2018-10-05 | 2018-10-17 | 2018-10-20 | 2018-10-25 | 2018-11-14 | 2018-12-15 | N/A | 2018-12-17 | 2019-01-01 | 2019-01-21 | Finiquitado | PROCESO ADJUDICADO. Lote 1 y 2 MEXICHEM Y Lote 3 DICONSA.
[6 empty] | 1382824.8 | 55742.4317 |  | R | 2018-11-29 | 2018-12-06 | 2018-12-09 | 2018-12-11 | 2019-01-14 | 2019-02-27 | N/A | 2019-03-27 | 2019-04-11 | 2019-06-10
7 | 3.1.7 , 3.2.1 | 1 | LPN 03-2018 | LPN | 7. Adquisición de materiales de sistemas de riego para PSAN y PNC. (2 Lotes) | 3119000 | 125728.6132 | SÍ | E | 2018-03-23 | 2018-03-30 | 2018-04-02 | 2018-04-05 | 2018-04-26 | 2018-05-16 | 2019-05-20 | 2018-05-06 | 2018-05-21 | 2018-06-12 | Finiquitado | PROCESO ADJUDICADO. Lote 1. (Lote 2 Fracasado)
[6 empty] | 29960 | 1207.7042 |  | R | 2018-03-12 | 2018-03-20 | 2018-03-23 | 2018-03-27 | 2018-04-23 | 2018-05-16 | 2018-05-29 | 2018-09-03 | 2018-09-18 | 2018-10-28
|  |  | LPN 23-2018 |  | 7.1 Adquisición de insumos de sistemas de riego para PSAN y PNC. | 3089000 | 124519.2967 |  | E | 2018-06-10 | 2018-06-17 | 2018-06-20 | 2018-06-23 | 2018-07-14 | 2018-08-03 | 2018-08-10 | 2018-08-12 | 2018-08-27 | 2018-09-18 | Finiquitado | PROCESO ADJUDICADO.
[6 empty] | 2071656.24 | 83509.6076 |  | R | 2018-07-02 | 2018-07-01 | 2018-07-04 | 2018-07-09 | 2018-07-31 | 2018-08-29 | 2018-09-05 | 2018-09-07 | 2018-09-18 | 2018-10-28
8 | 4.3.3, 4.3.4 | 2 |  | LPN | Adquisición de materiales para construccion de obras para la higiene en el hogar (lavado, piso, techo, pila) | 0 | 0 | SÍ | E | 2018-04-17 | 2018-04-29 | 2018-05-02 | 2018-05-04 | 2018-05-28 | 2018-06-17 | 2018-06-27 |  | 2018-07-02 | 2018-08-01 | Proceso Cancelado | PROCESO CANCELADO. Se lanzó un proceso por cemento y otro por ferretería dado la cantidad de cemento y el espacio de las bodegas para poder controlar mejor.
9 | 4.3.3, 4.3.5 | 2 |  | LPN | Adquisición de materiales para construccion de obras para la higiene en el hogar; Letrina | 0 | 0 | No | E | 2018-04-18 | 2018-04-30 | 2018-05-03 | 2018-05-05 | 2018-05-25 | 2018-06-14 | N/A |  | 2018-06-20 | 2018-07-20 | Proceso Cancelado | PROCESO CANCELADO. Se publicarán dos procesos. materiales de construcción de 322 casetas metálicas para Letrinas a través de LPN 16-18 y materiales de ferretería LPN 18-18.
10 | 4.3.3, 4.3.6 | 2 | LPN 15-2018 | LPN | Adquisición de materiales para construccion de obras para la higiene en el hogar fogón. Compra de materiales y hojalatería para fogones: chimenea, deshollinador, plancha, camará de combustión | 2535000 | 102187.2506 | Sí | E | 2018-10-26 | 2018-11-06 | 2018-11-09 | 2018-11-11 | 2018-12-01 | 2018-12-21 | 2018-12-31 | 2019-01-02 | 2019-01-10 | 2019-02-09 | Finiquitado | PROCESO ADJUDICADO
[6 empty] | 485400 | 19566.7422 |  | R | 2018-11-18 | 2018-11-25 | 2018-11-28 | 2018-12-03 | 2019-01-31 | 2019-03-22 | 2019-04-03 | 2019-04-05 | 2019-04-11 | 2019-06-30
11 | 4.3.4 | 2 | LPN/04-2018 | LPN | Adquisición de Ecofiltro o Filtro purificador de agua. | 750000 | 30232.9144 | No | E | 2018-03-28 | 2018-04-09 | 2018-04-12 | 2018-04-15 | 2018-05-09 | 2018-05-31 | N/A | 2018-06-02 | 2018-06-07 | 2018-07-05 | Finiquitado | PROCESO ADJUDICADO.
[6 empty] | 700000 | 28217.3867 |  | R | 2018-03-27 | 2018-04-09 | N/A | 2018-04-11 | 2018-05-07 | 2018-06-14 |  | 2018-06-14 | 2018-06-29 | 2018-08-08
2018-2019
25 | 3.1.7, 4.3.3, 4.3.4 | 2 | LPN 17-2018 | LPN | Adquisición de 9,159 bolsas de cemento gris para Obras Infraestructura en el Hogar en Municipios con intervención del PROSASUR Clúster 1. | 1925000 | 77597.8136 | No | E | 2018-07-31 | 2018-08-05 | N/A | 2018-08-08 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | N/A | 2018-09-14 | 2018-09-20 | 2019-02-17 | Finiquitado | PROCESO ADJUDICADO
[6 empty] | 1914600 | 77178.5838 |  | R | 2018-07-31 | 2018-08-07 | N/A | 2018-08-08 | 2018-08-28 | 2018-11-09 |  | 2018-11-11 | 2018-12-04 | 2019-07-12
26 | 4.3.3, 4.3.5 | 2 | LPN 16-2018 | LPN | Adquisición de materiales para la construcción de 322 Casetas Metálicas para Letrinas en los Municipios con intervención del PROSASUR Clúster 1. | 1600000 | 64496.884 | No | E | 2018-07-27 | 2018-08-07 | 2018-08-10 | 2018-08-13 | 2018-09-06 | 2018-09-26 | N/A | 2018-09-28 | 2018-10-13 | 2018-11-12 | Finiquitado | PROCESO ADJUDICADO. Se compraron 383 casetas para letrinas.
[6 empty] | 1597110 | 64380.3865 |  | R | 2018-07-31 | 2018-08-05 | N/A | 2018-08-08 | 2018-09-18 | 2018-11-30 |  | 2018-12-02 | 2018-12-06 | 2019-07-04
27 | 3.1.7, 4.3.3, 4.3.4 | 1 y 2 | LPN 18-2018 | LPN | Adquisición de Materiales de Ferretería para obras en el hogar de beneficiarios del área de influencia del PROSASUR Clúster 1. | 3600000 | 145117.989 | SÍ | E | 2018-10-01 | 2018-10-12 | 2018-10-15 | 2018-10-17 | 2018-11-10 | 2018-11-30 | 2018-12-10 | 2018-12-12 | 2018-12-26 | 2019-02-24 | Finiquitado | PROCESO ADJUDICADO.
[6 empty] | 3379788.93 | 136241.1591 |  | R | 2018-11-27 | 2018-12-04 | 2018-12-07 | 2018-12-10 | 2019-01-21 | 2019-03-04 | 2019-03-19 | 2019-03-21 | 2019-04-12 | 2019-06-26
28 | 220211.07 | 1 y 2 | LPN 21-2019 | LPN | Adquisición de materiales para construccion de obras para la higiene en el hogar (lavado, piso, techo, pila) 2019./Ferretaría. | 3100000 | 124962.7127 | No | E | 2019-04-23 | 2019-04-30 | N/A | 2019-05-03 | 2019-06-02 | 2019-06-22 | N/A | 2019-06-24 | 2019-07-02 | 2019-08-31 | Finiquitado | PROCESO ADJUDICADO.
[6 empty] | 3098375.89 | 124897.244 |  | R | 2019-07-03 | 2019-07-10 |  | 2019-07-17 | 2019-08-12 | 2019-10-10 |  | 2019-10-13 | 2019-10-28 | 2020-03-26
29 | 2.4, 2.4.4,2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, y 2.3. | 2 | LPN 16-2019 | LPN | Adquisición de cemento gris para construccion de obras para la higiene en el hogar (lavado, piso, techo, pila, fogon, pared, letrina). 2019 | 5300000 | 213645.9282 | No | E | 2019-06-10 | 2019-06-15 | N/A | 2019-06-20 | 2019-07-20 | 2019-08-09 | N/A | 2019-08-11 | 2019-08-19 | 2020-01-16 | Finiquitado | PROCESO ADJUDICADO Se incrementó 1500 unidades.
[6 empty] | 3735329.2 | 150573.1838 |  | R | 2019-06-27 | 2019-07-02 | N/A | 2019-07-10 | 2019-08-08 | 2019-09-23 |  | 2019-10-16 | 2019-10-31 | 2021-02-15
30 | 2.4, 2.4.4,2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, y 2.3. | 2 |  | LPN | Adquisición de materiales para construccion de obras para la higiene en el hogar; Letrina. 2019/Ferretería |  |  | No | E | 2019-04-23 | #VALUE! | N/A | 2019-05-03 | 2019-06-02 | 2019-06-22 | N/A |  | 2019-07-02 |  | Proceso Cancelado | PROCESO CANCELADO (SE HIZO UN SOLO PROCESO CON EL RENGLÓN 27/LPN 18-2018)
R
31 | 2.4, 2.4.6. y 2.3 | 2 | LPN 17-2019 | LPN | Adquisición de materiales para construccion de obras para la higiene en el hogar; Letrina. | 3900000 | 157211.1547 | No | E | 2019-05-06 | 2019-05-13 | N/A | 2019-05-16 | 2019-06-15 | 2019-07-05 | N/A | 2019-07-07 | 2019-07-15 | 2020-02-06 | Finiquitado | PROCESO ADJUDICADO
[6 empty] | 3326700 | 134101.115 |  | R | 2019-06-14 | 43637 |  | 2019-06-24 | 2019-07-24 | 2019-08-30 |  | 2019-09-12 | 2019-09-27 | 2020-09-30
32 | 2.4., 2.4.7, 2.4.15 | 2 | LPN 27-2019 | LPN | Adquisición de materiales para construccion de obras para la higiene en el hogar Fogón. 2019. | 800000 | 32248.442 | No | E | 2019-09-09 | 2019-09-16 | N/A | 2019-09-19 | 2019-10-19 | 2019-11-08 | N/A | 2019-11-10 | 2019-11-18 | 2020-03-17 | Finiquitado | PROCESO FINIQUITADO
[6 empty] | 796430 | 32104.5333 |  | R | 2019-11-10 | 2019-11-25 |  | 2019-11-28 | 2020-01-07 | 2020-02-24 |  | 2020-06-23 | 2020-07-08 | 2021-03-08
33 | 2.4 y 2.4.4 | 2 | LPN 03-2019 | LPN | Adquisición de Ecofiltro o Filtro purificador de agua, 2019. | 1700000 | 68527.9392 | No | E | 2019-03-18 | 2019-03-25 | N/A | 2019-03-28 | 2019-04-29 | 2019-05-19 | N/A | 2019-05-21 | 2019-05-29 | 2019-07-28 | Finiquitado | PROCESO ADJUDICADO
[6 empty] | 972300 | 39193.9502 |  | R | 2019-03-18 | 2019-03-24 |  | 2019-03-27 | 2019-05-08 | 2019-05-31 |  | 2019-06-02 | 2019-06-17 | 2020-02-02
34 | 2.1 y 2.5 | 2 |  | LPN | Implementación de AIN-C y CEN; Adquisición de Mobiliario y equipo de oficina, 2019. | 0 |  | No | E | 2019-04-22 | 2019-04-29 | N/A | 2019-05-02 | 2019-06-03 | 2019-06-24 | N/A |  | 2019-07-04 |  | Proceso Cancelado | PROCESO CANCELADO
[9 empty] | R | [6 empty] | N/A
35 | 2.1 y 2.5 | 2 | LPN 10-2020 | LPN | Materiales para construcción de Cosechas de agua, 2019. Componente Higiene en el Hogar. | 550500 | 22190.9591 | No | E | 2019-09-09 | 2019-09-16 | N/A | 2019-09-19 | 2019-10-19 | 2019-11-08 | N/A | 2019-11-06 | 2019-11-18 | 2020-02-01 | Finiquitado | PROCESO ADJUDICADO
[6 empty] | 182102.7 | 7340.6604 |  | R | 2019-12-11 | 2019-03-06 |  | 2019-03-09 | 2020-03-09 | 2020-05-09 |  | 2020-05-24 | 2020-06-08 | 2020-08-22
36 | 1.1.3, 1.1.4, 1.1.7, 1.4.1 y 1.4.3 | 1 | LPN 05-2019 | LPN | Adquisición de gallinas criollas mejorada para PSAN, 2019. | 1360000 | 54822.3514 | No | E | 2019-03-18 | 2019-03-25 | N/A | 2019-03-28 | 2019-04-29 | 2019-05-20 | N/A | 2019-05-22 | 2019-05-30 | 2019-08-13 | Finiquitado | PROCESO ADJUDICADO. Con una última entrega pendiente de 1150 gallinas y 115 gallos, se solicitó incremento para la compra de 25% adicional del valor de contrato
[6 empty] | 1340010 | 54016.5435 |  | R | 2019-03-24 | 2019-03-31 |  | 2019-04-03 | 2019-05-06 | 2019-05-27 |  | 2019-06-06 | 2019-06-21 | 2021-01-30
37 | 1.3.1.6 | 1 | LPN 15-2019 | LPN | Semillas y material vegetativo, 2019. | 850000 | 34263.9696 | No | E | 2019-07-01 | 2019-07-08 | N/A | 2019-07-11 | 2019-08-10 | 2019-09-06 | N/A | 2019-09-08 | 2019-09-16 | 2020-05-13 | Finiquitado | PROCESO ADJUDICADO
[6 empty] | 464034.36 | 18705.4814 |  | R | 2019-06-14 | 2019-06-21 | N/A | 2019-06-24 | 2019-07-24 | 2019-09-04 | N/A | 2019-10-03 | 24 oct 2019 y 30 oct 2019 | 20-26 /jun/2020
38 | 1.1.3, 1.1.4, 1.1.7, 1.4.1 y 1.4.3 | 1 | LPN 01-2019 | LPN | Adquisición de agroquímicos para PSAN-2019 | 6000000 | 241863.315 | Sí | E | 2019-03-18 | 2019-03-25 | 2019-03-28 | 2019-04-01 | 2019-05-03 | 2019-05-25 | 2019-06-04 | 2019-06-06 | 2019-06-14 | 2019-08-28 | Finiquitado | PROCESO ADJUDICADO
[6 empty] | 5718360 | 230510.251 |  | R | 2019-03-15 | 2019-04-02 | 2019-04-05 | 2019-04-11 | 2019-05-07 | 2019-05-28 | 2019-06-10 | 2019-06-13 | 2019-06-19 | 2019-09-02
39 | 1.2.7 | 1 | LPN 06-2019 | LPN | Adquisición de materiales de sistemas de riego | 7000000 | 282173.8675 | Sí | E | 2019-06-20 | 2019-07-07 | 2019-07-10 | 2019-07-14 | 2019-08-18 | 2019-09-08 | 2019-09-18 | 2019-09-20 | 2019-09-28 | 2019-12-12 | Finiquitado | PROCESO ADJUDICADO
[6 empty] | 5142055.3 | 207279.0901 |  | R | 2019-06-20 | 2019-07-14 | 2019-07-17 | 2019-07-20 | 2019-08-13 | 2019-09-18 | 2019-09-27 | 2019-09-29 | 2019-10-14 | 2020-02-26
40 | 1.1.3, 1.1.4, 1.1.7, 1.4.1 y 1.4.3 | 1 | LPN 02-2019 | LPN | Equipo Agricola (Bombas de Mochilas y Comederos y Bebederos) para PSAN, 2019. | 4200000 | 169304.3205 | No | E | 2019-03-05 | 2019-03-12 | N/A | 2019-03-15 | 2019-04-08 | 2019-04-24 | N/A | 2019-04-19 | 2019-05-04 | 2019-06-03 | Finiquitado | PROCESO ADJUDICADO
[6 empty] | 1866237 | 75229.0446 |  | R | 2019-03-08 | 2019-03-15 |  | 2019-03-18 | 2019-04-25 | 2019-06-07 |  | 2019-06-13 | 2019-06-28 | 2019-07-28
41 | 1.1.3, 1.1.4, 1.1.7, 1.4.1 y 1.4.3 | 1 | LPN 04-2019 | LPN | Adquisición de Silos métalicos para PSAN | 3500000 | 141086.9337 | No | E | 2019-03-25 | 2019-04-05 | 2019-04-08 | 2019-04-10 | 2019-04-30 | 2019-05-20 | N/A | 2019-05-27 | 2019-06-11 | 2019-09-09 | Finiquitado | FRACASADO, se recibió una oferta con precio elabados no de mercado, una empresa llegó tardía y no fue considerada
[6 empty] | 0 | 0 |  | R | 2019-03-29 | 2019-04-05 | N/A | 2019-04-08 | 2019-05-07 | 2019-05-20
|  |  | LPN 13-2019 |  | Adquisición de 1,550 Silos Metálicos para granos | 2867500 | 115590.5093 |  | R | 2019-06-03 | 2019-06-03 |  | 2019-06-06 | 2019-06-26 | 2019-07-04 |  | 2019-07-02 | 2019-07-17 | 2019-12-14 |  | PROCESO ADJUDICADO
42 | 1.3.1.6 | 1 | LPN 32-2019 | LPN | Adquisición de Insumos agrícolas para PN y PSAN | 11000000 | 443416.0775 | SÍ | E | 2019-11-14 | 2019-11-21 | 2019-11-22 | 2019-11-24 | 2020-01-09 | 2020-01-31 | 2020-02-10 | 2020-02-02 | 2020-02-17 | 2020-06-16 | Finiquitado | PROCESO ADUDICADO. Se incremen to monto estimado de L 3,258,500 más L 4,741,500.00 original ya que se comprará los mismos insumos para PSAN, montos se toma de renglón 43 y 48 aprobados. NO SE REALIZÓ AMPLIACIÓN YA QUE NO FUE APROBADA POR INVESTH. Se espera lanzar nuevo proceso para el 2021.
[6 empty] | 7153727.79 | 288370.7196 |  | R | 2019-12-18 | 2019-12-23 | 2019-12-26 | 2020-01-21 | 2020-03-09 | 2020-05-02 | 2020-05-19 | 2020-05-24 | 2020-06-08 | 2020-08-22
43 | 1.3.1.6 | 1 | LPN 04-2019 | LPN | Adquisición de semillas y plantas para PNA | 0 | 0 | No | E | 2019-03-25 |  | N/A | 2019-04-04 | 2019-05-06 | 2019-05-28 | N/A |  |  |  | Proceso Cancelado | PROCESO FRACASADO/CANCELADO. Se relanzará en diciembre 2019 a través de CD
[9 empty] | R |  |  |  | 2019-06-06 | 2019-07-18
44 |  | 1 |  | LPN | Adquisición de maquinaria agrícola para PNA | 0 | 0 | No | E | 2019-07-01 | #VALUE! | N/A | 2019-07-11 | 2019-08-12 | 2019-09-03 | N/A |  | 2019-09-13 | 2019-11-12 | Proceso Cancelado | PROCESO CANCELADO ( SE APROBO EL 20/11/19)
R
45 | 1.3.1.6 | 1 | LPN-29-2019 | LPN | Adquisición de equipo agrícola para PN | 1640000 | 66109.3061 | No | E | 2019-10-07 | 2019-10-14 | N/A | 2019-10-17 | 2019-11-18 | 2019-12-10 | N/A | 2019-12-13 | 2019-12-20 | 2020-02-18 | Finiquitado | PROCESO ADJUDICADO
[6 empty] | 1313902.79 | 52964.1474 |  | R | 2019-11-06 | 2019-11-15 |  | 2019-11-18 | 2019-12-09 | 2020-02-10 |  | 2020-05-17 | 2020-06-01 | 2020-07-21
46 | 1.2.7 | 1 | LPN-34-2019 | LPN | Adquisición de materiales de sistemas de riego por goteo para PNA | 10000000 | 403105.525 | SÍ | E | 2019-12-02 | 2019-12-09 | 2019-12-10 | 2019-12-12 | 2020-01-15 | 2020-01-30 | 2020-02-09 | 2020-02-11 | 2020-02-26 | 2020-05-26 | Finiquitado | PROCESO ADJUDICADO
[6 empty] | 8330956.8 | 335825.4714 |  | R | 2019-12-05 | 2019-12-08 | 2019-12-11 | 2019-12-30 | 2019-02-03 | 2020-02-13 | 2020-02-20 | 2020-05-24 | 2020-06-08 | 2020-08-07
47 | 1.3.1.6 | 1 | LPN 01-2020 | LPN | Adquisición de materiales de construcción para PNA (ACOPIO, PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS E INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA) | 3170000 | 127784.4514 | No | E | 2019-10-31 | 2019-11-07 | N/A | 2019-11-10 | 2019-12-11 | 2020-01-07 | N/A | 2020-01-10 | 2020-01-17 | 2020-03-17 | Finiquitado | PROCESO ADJUDICADO
[6 empty] | 1732949.86 | 69856.1663 |  | R | 2019-12-09 | 2020-01-03 |  | 2020-01-06 | 2020-02-10 | 2020-05-09 |  | 2020-05-31 | 2020-06-15 | 2020-12-12
48 |  | 1 |  | LPN | Adquisición de equipo industrial para PNNA | 0 | 0 | No | E | 2019-09-17 |  | N/A | 2019-09-27 | 2019-10-28 | 2019-11-12 | N/A |  | 2019-11-22 |  | Proceso Cancelado | PROCESO CANCELADO ( SE APROBÓ EL 20/11/19)
[6 empty] | 0 |  |  | R
49 |  | 1 |  | LPN | Adquisición de mobiliario para PNNA | 0 | 0 | No | E | 2019-07-15 |  | N/A | 2019-07-25 | 2019-08-26 | 2019-09-17 | N/A |  | 2019-09-27 |  | Proceso Cancelado | PROCESO CANCELADO ( SE APROBÓ EL 20/11/19)
[6 empty] | 0 |  |  | R
50 |  | 1 |  | LPN | Adquisición de insumos de cocina para PNNA | 0 | 0 | No | E | 2019-07-15 |  | N/A | 2019-07-25 | 2019-08-26 | 2019-09-17 | N/A |  | 2019-09-27 | 2019-11-26 | Proceso Cancelado
[6 empty] | 0 |  |  | R
51 |  | 1 |  | LPN | Insumos agrícolas para PNNA (Tienda de Insumos) | 0 | 0 | No | E | 2019-07-08 |  | N/A | 2019-07-18 | 2019-08-19 | 2019-09-10 | N/A |  | 2019-09-20 | 2019-11-19 | Proceso Cancelado
[6 empty] | 0 |  |  | R
2 0 1 9 - 2 0 2 0 | [5 empty] | 36400933.38
70 | 2,1, 2.2, 2.3 y 2.5 | 2 | LPN 09-2020 | LPN | Adquisición de Mobiliario de madera para PNC | 450000 | 18139.7486 | No | E | 2019-07-17 | 2019-07-22 | N/A | 2019-07-25 | 2019-08-28 | 2019-09-12 | N/A | 2019-09-12 | 2019-09-27 | 2019-11-26 | Finiquitado | PROCESO ADJUDICADO
[6 empty] | 395800 | 15954.9167 |  | R | 2020-01-22 | 2020-02-01 |  | 2020-02-04 | 2020-02-24 | 2020-05-08 |  | 2020-05-17 | 2020-06-01 | 2020-11-13
72 | 1.3.2.6 | 1 | LPN 24-2021 | LPN | Adquisición de equipo para transformación o fabricación de alimentos | 300000 | 12093.1657 | No | E | 2020-07-13 | 2020-07-18 | N/A | 2020-07-21 | 2020-08-24 | 2020-09-08 | N/A | 2020-09-10 | 2020-09-23 | 2020-11-22 | En ejecución, 1 entrega pendiente | PROCESO EN EJECUCIÓN, Se solicitó incremento al monto aprobado, ya que el DT recibido con precios de mercado supera el monto disponible
[6 empty] | 225800 | 9102.1228 |  | R | 2021-07-09 | 2021-08-30 |  | 2021-09-01 | 2021-09-27 | 2021-10-29 |  | 2021-10-30 | 2021-11-15 | 2021-12-08
73 | 1.3.2.6 | 1 | LPN-02-2020 | LPN | Adquisición de materia prima y equipo para apoyo a iniciativas de establecimiento de apiarios | 800000 | 32248.442 | No | E | 2019-08-12 | 2019-08-17 | N/A | 2019-08-20 | 2019-09-23 | 2019-10-08 | N/A | 2019-10-10 | 2019-10-23 | 2019-12-22 | Finiquitado
[6 empty] | 789957 | 31843.6031 |  | R | 2019-12-11 | 2020-01-04 |  | 2020-01-07 | 2020-02-10 | 2020-04-03 |  | 2020-05-10 | 2020-05-25 | 2020-07-24
74 | 1.3.2.6 | 1 |  | LPN | Adquisición de especies menores (INSTACIÓN DE CENTROS DE CARNE DE CERDO, LECHONES Y OVEJOS) | 500000 | 20155.2762 | No | E | 2021-01-04 |  | N/A | 2021-01-12 | 2021-02-15 | 2021-03-02 |  |  | 2021-03-17 | 2021-06-15 | Proceso Cancelado | PROCESO CANCELADO Oficio INVESTH CI_100221.02 del 22 febrero 2021
[6 empty] | 0 | 0 |  | R
76 | 2.4, 2.4.4,2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, y 2.3. | 2 | LPN-22-2019 | LPN | Adquisición de ladrillo rafón y bloques | 1000000 | 40310.5525 | No | E | 2019-08-01 | 2019-08-06 | N/A | 2019-08-09 | 2019-09-12 | 2019-09-27 | N/A | 2019-09-29 | 2019-10-12 | 2020-04-09 | Finiquitado
[6 empty] | 663582 | 26749.357 |  | R | 2019-08-06 | 2019-08-13 |  | 2019-08-16 | 2019-09-05 | 2019-12-05 |  | 2019-12-07 | 2019-12-17 | 2021-03-01
81 | 1.3.2.6 | 1 | LPN/15-2021 | LPN | Adquisición insumos para apoyo a iniciativas de establecimiento de producción de huevos, engorde de pollos y cerdos, dentro de los PNNA en los municipios en los departamentos de Choluteca y El Paraíso y Francisco Morazán. | 350000 | 14108.6934 | No | E | 2020-09-13 | 2020-09-20 | N/A | 2020-09-23 | 2020-10-08 | 2020-10-18 | N/A | 2020-10-21 | 2020-11-05 | 2020-12-05 | Finiquitado | PROCESO EN EJECUCION. CAMBIA DE CP A LPN incremento de L200,000 Oficio INVESTH CI_100221.02 del 22 febrero 2021
[6 empty] | 332150 | 13389.15 |  | R | 21 ab 21 | 28 ab 21 |  | 30 ab 21 | 2021-05-20 | 2021-06-21 |  | 2021-06-28 | 2021-07-15 | 2021-08-03
62 | 2,1, 2.2, 2.3 y 2.5 | 2 | LPN/19-2021 | LPN | Implementación de CEN; Suministros y equipo de cocina | 362000 | 14592.42 | No | E | 2020-06-01 | 2020-06-05 | N/A | 2020-06-08 | 2020-06-23 | 2020-07-14 | N/A | 2020-07-15 | 2020-07-24 | 2020-08-23 | Finiquitado | La demanda del 2019 Se lanzó en renglón 23, por lo que este proceso se lanzará a finales del año para adjudicarse a principios del 2020. PENDIENTE DEFINIR
[6 empty] | 144744.25 | 5834.7207 |  | R | 2021-07-21 | 2021-07-23 |  | 2021-07-25 | 2021-08-24 | 2021-09-30 |  | 2021-09-30 | 2021-10-15 | 2021-11-08
Categoría: Servicios Distintos de consultoría
12 | 4.2.1 | 2 | LPN/12-2018 | LPN | Implementación; Impresión de Materiales de consulta y eduación nutricial para las AIN-C, PNC y huertos escolares | 341000 | 13745.8984 | No | E | 2018-04-06 | 2018-04-16 | 18 ab 18 | 2018-04-19 | 2018-05-13 | 2018-06-04 | N/A | 2018-06-06 | 2018-06-09 | 2018-06-29 | Finiquitado | PROCESO ADJUDICADO. La diferencia de HNL 14, 807.70, serán tomados del remanente de la Línea 11,
[6 empty] | 326379.2 | 13156.5259 |  | R | 2018-04-08 | 2018-04-20 | N/A | 2018-04-23 | 2018-05-14 | 2018-06-15 |  | 2018-06-17 | 2018-06-26 | 2018-09-24
75 | 1.3.2.6 | 1 | LPN-25-2019 | LPN | Adquisición de Pruebas de laboratorio para análisis de suelo | 450000 | 18139.7486 | No | E | 2019-08-26 | 2019-08-31 | 2019-09-01 | 2019-09-03 | 2019-10-07 | 2019-10-22 | 2019-11-06 | 2019-11-08 | 2019-11-15 | 2020-11-09 | Proceso a cancelar en PA 1-2021 | PROCESO DESIERTO. SE SOLICITA EXCEPCIONALIDAD PARA CONTRATACIÓN DIRECTA, SE ESTA A LA ESPERA DE ACTUALIZACIÓN DE COTIZACIÓN POR LA EAP ZAMORANO
[6 empty] | 0 | 0 |  | R | 2019-12-05 | 2019-12-15
[5 empty] | Subtotal Bienes LPN Monto Estimado [E] | 92287500 | 3729754.025
[5 empty] | Subtotal Bienes LPN Monto Real [R] | 68959024.42 | 2779776.374 | 74.72%
Método: CP (Comparación de Precios)
13 | 3.1.7 | 1 | CP-23-2019 | CP | Adquisición de maicillo en grano para la elaboración de concentrado para gallina (PSAN) | 160000 | 6449.6884 | Sí | E | 2019-08-07 | 2019-08-14 |  | 2019-08-17 | 2019-09-01 | 2019-09-28 |  | 2019-09-23 | 2019-10-08 | 2019-08-20 | Proceso a cancelar en PA 1-2021 | PROCESO EN FRACASADO, se cerró informe en marzo, sin embargo, no se gestionó la no objeción repsectiva para proceder a adjudicar, se relanzará a la brevedad posible.
[6 empty] | 172000 | 6933.415 |  | R | 2019-10-30 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 2019-12-02 | 2019-12-17 | 2019-03-13 |  | 2019-03-28
14 | 3.1.7 | 1 | CP/11-2018 | CP | Adquisición de semillas de hortalizas (PSAN). | 45000 | 1813.9749 | Sí | E | 2018-03-13 | 2018-04-17 | 2018-04-20 | 2018-04-24 | 2018-05-09 | 2018-05-29 | 2018-06-02 | 2018-06-03 | 2018-06-06 | 2018-07-06 | Finiquitado | PROCESO ADJUDICADO. Presupuesto rebajado de la Línea No. 1 , (Lotes 1 y 6 fracasados en la LPN-01-2018).
[6 empty] | 29348 | 1183.0341 |  | R | 2018-04-13 | 2018-04-20 | 2018-04-23 | 2018-04-25 | 2018-05-14 | 2018-06-05 | 2018-06-11 | 2018-06-12 | 2018-06-13 | 2018-07-13
15 | 3.1.7 | 1 | CP/14-2019 | CP | Adquisición de vacunas para gallinas (PSAN) | 220000 | 8868.3215 | Sí | E | 2019-06-17 | 2019-06-18 | 2019-06-20 | 2019-06-21 | 2019-07-06 | 2019-07-26 | 2019-07-30 | 2019-07-31 | 2019-08-03 | 2019-08-14 | Finiquitado | PROCESO ADJUDICADO
[6 empty] | 142124 | 5729.097 |  | R | 2019-06-03 | 2019-06-14 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 2019-07-08 | 2019-07-22 | 2019-08-01 | 2019-08-02 | 2019-08-09 | 2019-09-08
16 | 3.1.7 | 1 | CP/02-2018 | CP | Adquisición de 132 Silos métalicos de 18 quintales para PSAN. | 237600 | 9577.7873 | Sí | E | 2018-03-03 | 2018-03-10 | 2018-03-13 | 2018-03-15 | 2018-04-04 | 2018-04-24 | 2018-05-05 | 2018-04-24 | 2018-05-09 | 2018-07-08 | Finiquitado | PROCESO ADJUDICADO La diferencia de HNL 26,400.00 se cubrirá de la línea 17, ya que el presupuesto estimado no se consideró precio de flete de cada silo metálico.
[6 empty] | 264000 | 10641.9859 |  | R | 2018-02-28 | 2018-03-10 | 2018-03-13 | 2018-03-15 | 2018-03-28 | 2018-04-27 | 2018-05-03 | 2018-04-19 | 2018-05-04 | 2018-08-02
17 | 3.1.7 | 1 |  | CP | Adquisición de 100 Silos métalicos de 18 quintales para PSAN - 2018 | 0 | 0 | No | E | 2018-07-16 | 2018-07-22 | 2018-07-25 | 2018-07-20 | 2018-08-04 | 2018-08-24 | N/A |  | 2018-09-01 | 2018-10-31 | Proceso Cancelado | PROCESO CANCELADO (SE APROBÓ CONTRATACIÓN DIRECTA)
[6 empty] | 0 |  |  | R |  |  | N/A
18 | 4.3.4, 4.4.4 | 2 |  | CP | Implementación de AIN-C y PNC; Adquisición de Mobiliario de oficina | 0 | 0 | No | E | 2018-08-27 | 2018-09-07 | 2018-09-10 | 2018-09-13 | 2018-10-05 | 2018-10-25 | N/A |  | 2018-10-30 | 2018-11-29 | Proceso Cancelado | PROCESO FRACASADO
[6 empty] | 0 |  |  | R | 2018-11-12 | #VALUE! | N/A | 2018-11-22 | 2018-12-06
19 | 4.3.4, 4.4.4 | 2 |  | CP | Implementación de AIN-C y PNC; Adquisición de equipo de oficina | 0 | 0 | No | E | 2018-08-27 | 2018-09-07 | 2018-09-10 | 2018-09-12 | 2018-10-04 | 2018-10-24 | N/A |  | 2018-10-29 | 2018-11-28 | Proceso Cancelado | PROCESO FRACASADO
[6 empty] | 0 |  |  | R | 2018-11-09 | #VALUE! | N/A | 2018-11-19 | 2018-12-04
20 | 4.3.4, 4.4.4 | 2 | CP/13-2018. | CP | Implementación de AIN-C Y PNC; Suministros y equipo medico / antropométrico. Adquisición de balanzas y básculas | 245000 | 9876.0854 | No | E | 2018-05-07 | 2018-05-19 | 2018-05-22 | 2018-05-24 | 2018-06-13 | 2018-07-03 | N/A | 2018-07-05 | 2018-07-10 | 2018-08-09 | Finiquitado | PROCESO ADJUDICADO
[6 empty] | 256125 | 10324.5403 |  | R | 2018-04-15 | 2018-04-27 | 2018-04-30 | 2018-05-02 | 2018-05-22 | 2018-06-11 | 2018-06-14 | 2018-06-15 | 2018-06-18 | 2018-07-18
21 | 4.3.4, 4.4.4 | 2 | CP/15-2018 | CP | Implementación de AIN-C Y PNC; Suministros y equipo medico/tallimetros. | 180000 | 7255.8994 | No | E | 2018-04-08 | 2018-04-20 | 2018-04-23 | 2018-04-25 | 2018-05-17 | 2018-06-06 | N/A | 2018-06-09 | 2018-06-11 | 2018-07-11 | Finiquitado | PROCESO ADJUDICADO
[6 empty] | 129000 | 5200.0613 |  | R | 2018-05-18 | 2018-05-26 | N/A | 2018-05-28 | 2018-06-11 | 2018-07-25 | N/A | 2019-01-02 | 2019-01-17 | 2019-04-17
22 | 4.3.4 | 2 |  | CP | Implementación de AIN-C; Suministros de limpieza | 0 | 0 | No | E | 2019-05-18 |  | N/A | 2019-05-28 | 2019-06-11 | 2019-07-25 | N/A | 2019-07-15 | 2019-07-30 | 2019-08-29 | Proceso Cancelado | PROCESO CANCELADO (APROBADO EL 20/11/2019)
[6 empty] | 0 |  |  | R
23 | 4.3.4 | 2 | CP/08-2019 | CP | Implementación de PNC; Suministros y equipo de cocina | 208000 | 8384.5949 | No | E | 2019-03-18 | 2018-04-19 | N/A | 2018-04-22 | 2018-05-07 | 2018-06-03 | N/A | 2018-06-05 | 2018-06-13 | 2018-07-28 | Finiquitado | PROCESO ADJUDICADO
[6 empty] | 117999.96 | 4756.6436 |  | R | 2019-05-09 | 2019-05-11 |  | 2019-05-14 | 2019-05-29 | 2019-06-27 |  | 2019-07-04 | 2019-07-19 | 2019-08-18
24 | 4.3.4 | 2 | CP/26-2018 | CP | Adquisición de 375 bolsos mensajeros para kit de materiales educativos. | 56500 | 2277.5462 | No | E | 2018-03-24 | 2018-04-05 | 2018-04-08 | 2018-04-12 | 2018-05-04 | 2018-05-25 | N/A | 2018-05-27 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | Finiquitado | PROCESO ADJUDICADO
[6 empty] | 64875 | 2615.1471 |  | R | 2018-08-19 | 2018-08-31 | 2018-09-03 | 2018-09-07 | 2018-09-29 | 2018-10-20 |  | 2018-10-22 | 2018-10-31 | 2018-11-30
2018-2019
52 |  | 1 |  | CP | Adquisición de mobiliario de madera para PNA | 0 | 0 | No | E | 2019-06-24 |  | N/A | 2019-07-04 | 2019-08-05 | 2019-08-27 |  |  | 2019-09-06 | 2019-10-06 | Proceso Cancelado | PROCESOS CANCELADOS ( SE APROBO EL 21 novimbre 2019)
R
53 |  | 1 |  | CP | Adquisición de herramientas de trabajo para PNNA | 0 | 0 | No | E | 2019-06-24 |  | N/A | 2019-07-04 | 2019-08-05 | 2019-08-27 |  |  | 2019-09-06 | 2019-10-06 | Proceso Cancelado
R
54 |  | 1 |  | CP | Adquisición de insumos de higiene para PNNA | 0 | 0 | No | E | 2019-06-24 |  | N/A | 2019-07-04 | 2019-07-19 | 2019-08-10 |  |  | 2019-08-20 | 2019-09-19 | Proceso Cancelado
R
55 |  | 1 |  | CP | Adquisición materiales de almacenamiento de agua para PNNA | 0 | 0 | No | E | 2019-06-24 |  | N/A | 2019-07-04 | 2019-07-19 | 2019-08-10 |  |  | 2019-08-20 | 2019-09-19 | Proceso Cancelado
R
56 |  | 1 |  | CP | Adquisición de utensilios de cocina para PNNA | 0 | 0 | No | E | 2019-06-24 |  | N/A | 2019-07-04 | 2019-08-05 | 2019-08-27 |  |  | 2019-09-06 | 2019-10-06 | Proceso Cancelado
R
57 |  | 1 |  | CP | Adquisición de equipo de trabajo para PNNA | 0 | 0 | No | E | 2019-06-24 |  | N/A | 2019-07-01 | 2019-08-02 | 2019-08-24 |  |  | 2019-09-03 | 2019-10-03 | Proceso Cancelado
R
58 | 1.1.3, 1.1.4, 1.1.7, 1.4.1 y 1.4.3 | 2 | CP/19-2019 | CP | Adquisición de mobiliario de madera para CEN | 200000 | 8062.1105 | No | E | 2019-11-11 | 2019-11-15 | N/A | 2019-11-18 | 2019-12-03 | 2019-12-13 | N/A | 2019-12-20 | 2019-12-23 | 2020-02-21 | Finiquitado | PROCESO ADJUDICADO
[6 empty] | 181340 | 7309.9156 |  | R | 2019-06-06 | 2019-06-18 |  | 2019-06-21 | 2019-07-10 | 2019-07-17 |  | 2019-07-18 | 2019-08-02 | 2019-10-01
59 | 1.1.3, 1.1.4, 1.1.7, 1.4.1 y 1.4.3 | 1 | CD 21-2020 | CP | Adquisición de agroquímicos para gallineros | 180000 | 7255.8994 | No | E | 2020-06-01 | 2020-06-05 | N/A | 2020-06-08 | 2020-06-23 | 2020-07-03 | N/A | 2020-07-10 | 2020-07-13 | 2020-08-12 | Finiquitado | PROCESO COMPRETIDO, EN ETAPA DE RECEPCIÓN DE INSUMOS
[6 empty] | 44824.75 | 1806.9104 |  | R | 2020-12-01 | 2020-12-07 |  | 2020-12-10 | 2021-01-05 | 2021-02-22 |  | 2021-03-12 | 2021-03-26 | 2021-06-22
60 |  | 2 |  | CP | Huertos Escolares; Adquisición de Kit para sistema de riego | 0 | 0 | No | E | 2019-08-02 | #VALUE! | N/A | 2019-08-09 | 2019-08-24 | 2019-09-14 |  |  | 2019-09-24 | 2019-10-24 | Proceso Cancelado | PROCESO CANCELADO ( SE APROBO EL 21 novimbre 2019)
[6 empty] | 0 |  |  | R |  |  | N/A
61 | 2,1, 2.2, 2.3 y 2.5 | 2 | CP/09-2019 | CP | Implementación de AIN-C y CEN; Suministros y equipo medico / antropométrico | 173000 | 6973.7256 | No | E | 2019-05-16 | 2019-06-07 | N/A | 2019-06-10 | 2019-06-25 | 2019-07-16 | N/A | 2019-07-18 | 2019-07-26 | 2019-08-25 | Finiquitado | PROCESO ADJUDICADO
[6 empty] | 5691.25 | 229.4174 |  | R | 2019-05-30 | 2019-05-28 |  | 2019-05-31 | 2019-06-17 | 2019-07-11 |  | 2019-07-15 | 2019-07-30 | 2019-08-29
63 | 2,1, 2.2, 2.3 y 2.5 | 2 | CP/12-2019 | CP | Implementación de CEN; Suministros y equipo de limpieza | 90000 | 3627.9497 | No | E | 2019-05-18 | 2019-05-25 | N/A | 2019-05-28 | 2019-06-19 | 2019-07-10 | N/A | 2019-07-15 | 2019-07-20 | 2019-08-19 | Finiquitado | PROCESO ADJUDICADO
[6 empty] | 25824.01 | 1040.9801 |  | R | 2019-05-28 | 2019-05-28 |  | 2019-05-31 | 2019-06-13 | 2019-07-15 |  | 2019-07-16 | 2019-07-31 | 2019-09-29
64 |  | 2 |  | CP | Materiales de construccion para Lavabo Higienico (lavatrastos) | 0 | 0 | No | E | 2019-05-06 |  | N/A | 2019-05-16 | 2019-06-07 | 2019-06-28 |  |  | 2019-07-08 | 2019-08-07 | Proceso Cancelado | PROCESO CANCELADO ( SE APROBO EL 21 noviembre 2019)
[9 empty] | R |  |  | N/A
65 | 2,1, 2.2, 2.3 y 2.5 | 2 |  | CP | Semillas y material vegetativo | 0 | 0 | No | E | 2019-07-01 |  | N/A | 2019-07-11 | 2019-08-02 | 2019-08-23 |  |  | 2019-09-02 | 2019-10-02 | Proceso Cancelado | PROCESO CANCELADO ( SE APROBO EL 21 noviembre 2019)
[9 empty] | R |  |  | N/A
66 |  | 2 | CP/25-2018 | CP | Adquisición 170 rollos de malla electrosoldada para piso mejorado. | 0 | 0 | No | E | 2018-08-19 |  | 2018-09-03 | 2018-09-09 | 2018-10-01 | 2018-10-22 | N/A |  | 2018-10-29 | 2018-11-28 | Proceso Cancelado | PROCESO FRACASADO, se relanzó en ferretería LPN18-18
[9 empty] | R | 2018-08-14 |  | N/A | 2018-08-24 | 2018-10-10
2 0 1 9 - 2 0 2 0
69 | 2.3,2.3.2, 2.5, 2.5.5 y 2.5.7 | 2 | CP 4-2020 | CP | Adquisición de equipo antopométrico (tallimetros, basculas para niño, nebulizadores, entre otros) | 240000 | 9674.5326 | SÍ | E | 2019-10-21 | 2019-10-25 | N/A | 2019-10-28 | 2019-11-12 | 2019-11-22 | 2019-12-02 | 2019-12-04 | 2019-12-12 | 2020-02-10 | Finiquitado | PROCESO EN ADJUDICADO
[6 empty] | 141870 | 5718.8581 |  | R | 2019-12-06 | 2020-01-14 |  | 2020-01-17 | 2020-02-10 | 2020-03-13 | 2020-04-24 | 2020-04-30 | 2020-05-15 | 2020-07-29
71 | 1.3.1.6 | 1 | CP-28-2019 | CP | Adquisición de granos básicos para consumo | 200000 | 8062.1105 | No | E | 43759 |  |  | 2019-10-29 | 2019-12-02 | 2019-12-17 |  | 2019-12-20 | 2020-01-04 |  | Proceso a cancelar en PA 1-2021 | PROCESO FRACASADO, PRECIO OFERTADO TIENE UN EXCEDENTE 75%, LA PARTE TÉCNICA REVISARÁ QUÉ HARÁ AL RESPECTO
[6 empty] | 0 | 0 |  | R | 43768 |  |  | 2019-12-02 | 2020-01-10 | 2020-02-10
77 | 2,1, 2.2, 2.3 y 2.5 | 2 | CP-11-2019 | CP | Adquisición de Mobiliario de PVC o plástico | 100000 | 4031.0552 | No | E | 2019-08-01 | 2019-08-08 | N/A | 2019-08-11 | 2019-08-26 | 2019-09-05 | N/A | 2019-09-08 | 2019-09-12 | 2019-10-12 | Finiquitado | PROCESO ADJUDICADO
[6 empty] | 76629.7 | 3088.9855 |  | R | 2019-05-30 | 2019-06-16 |  | 2019-06-19 | 2019-07-04 | 2019-07-31 | N/A | 2019-08-03 | 2019-08-02 | 2019-09-01
78 | 2,1, 2.2, 2.3 y 2.5 | 2 | CP-18-2019 | CP | Adquisición de Mobiliario de oficina (sillas metálicas, mesas de plástico, archivo/credenzas) | 220000 | 8868.3215 | No | E | 2019-08-01 | 2019-08-08 | N/A | 2019-08-11 | 2019-08-26 | 2019-09-05 | N/A | 2019-09-08 | 2019-09-12 | 2019-10-12 | Finiquitado | PROCESO ADJUDICADO
[6 empty] | 17605 | 709.6673 |  | R | 2019-06-06 | 2019-06-18 |  | 2019-06-21 | 2019-07-08 | 2019-07-31 | N/A | 2019-08-03 | 2019-08-07 | 2019-09-06
79 | 2,1, 2.2, 2.3 y 2.5 | 2 | CP/05-2020 | CP | Adquisición de Utensilios de cocina | 200000 | 8062.1105 | No | E | 2019-09-02 |  | N/A | 2019-09-12 | 2019-09-27 | 2019-10-04 | N/A | 2019-09-26 | 2019-10-11 | 2019-11-10 | Proceso a cancelar en PA 1-2021 | PROCESO FRACASADO, NO HUBO PARTICIPACIÓN ALGUNA
[7 empty] | 0 |  | R |  |  |  | 2020-02-21 | 2020-03-05
80 | 1.3.2.6 | 1 | CP/07-2021 | CP | Adquisición de materia prima y equipo para apoyo a iniciativas de fabricación de pan dentro de los PNNA en los municipios en los departamentos de Choluteca y El Paraíso y Francisco Morazán. | 180000 | 7255.8994 | No | E | 2020-07-13 | 2020-07-20 | N/A | 2020-07-23 | 2020-08-07 | 2020-08-17 | N/A | 2020-08-20 | 2020-08-24 | 2020-10-08 | Finiquitado | PEDIENTE NOB INVESTH, se solicitó incrmento de monto, ya que el DT recibido con precios de mercado era significativamente más elevado
[6 empty] | 179237.35 | 7225.1566 |  | R | 2020-10-29 | 2021-01-25 |  | 2021-01-28 | 2021-02-10 | 2021-03-22 | N/A | 2021-03-24 | 2021-04-08 | 2021-06-08
82 | 1.3.2.6 | 1 | CP-35-2019 | CP | Adquisición de insumos para la instalación de tiendas de consumo. | 120000 | 4837.2663 | No | E | 2019-11-25 | 2019-12-02 | N/A | 2019-12-05 | 2019-12-20 | 2019-12-30 | N/A | 2020-01-04 | 2020-01-06 | 2020-02-05 | Finiquitado | PROCESO ADJUDICADO
[6 empty] | 85266.26 | 3437.13 |  | R | 2019-12-05 | 2019-12-22 |  | 2019-12-25 | 2020-01-20 | 2020-02-11 |  | 2020-09-13 | 2020-09-28 | 2020-10-28
83 | 1.3.2.6 | 1 |  | CP | Adquisición de materia prima y equipo para apoyo a iniciativas de fabricación de prendas de vestir dentro de los PNNA en los municipios en los departamentos de Choluteca y El Paraíso y Francisco Morazán. | 100000 | 4031.0552 | No | E | 2020-10-13 |  | N/A | 2020-10-23 | 2020-11-07 | 2020-11-17 |  |  | 2020-11-24 | 2020-12-24 | Proceso Cancelado | PROCESO CANCELADO, Oficio INVESTH CI_100221.02 del 22 febrero 2021
[7 empty] | 0 |  | R
84 | 1.3.2.6 | 1 | CP-18-2021 | CP | Adquisición de accesorios y/o herramientas menores para taller de reparación de motocicletas | 100000 | 4031.0552 | No | E | 2020-10-14 | 2020-10-21 | N/A | 2020-10-24 | 2020-11-08 | 2020-11-15 | N/A | 2020-11-22 | 2020-12-02 | 2021-01-01 | Finiquitado | PROCESO EN EJECUCIÓN, EN ETAPA DE OFERTAS
[6 empty] | 39575 | 1595.2901 |  | R | 2021-03-02 | 2021-03-09 |  | 2021-03-11 | 2021-05-24 | 2021-06-14 |  | 2021-06-28 | 2021-07-01 | 2021-07-26
85 | 1.3.2.6 | 1 |  | CP | Adquisición de accesorios y/o herramientas para taller de reparación de celulares | 150000 | 6046.5829 | No | E | 2020-10-13 |  | N/A | 2020-10-20 | 2020-11-04 | 2020-11-11 |  |  | 2020-11-21 | 2020-12-21 | Proceso Cancelado | PROCESO CANCELADO, Oficio INVESTH CI_100221.02 del 22 febrero 2021
[7 empty] | 0 |  | R
86 | 1.3.1.6 | 1 |  | CP | Adquisición de insumos para la elaboración de productos de limpieza del hogar e higiene personal | 100000 | 1911-01-13 01:20 | No | E | 2020-11-02 |  | N/A | 2020-11-09 | 2020-11-24 | 2020-12-01 |  |  | 2020-12-11 | 2021-01-10 | Proceso Cancelado | PROCESO FRACASADO
[9 empty] | R | 2020-10-29 |  | N/A | 2021-01-28 | 2021-03-08 | 2021-03-10
[5 empty] | Subtotal Bienes CP Estimado [E] | 2795100 | 169993.6309
[5 empty] | Subtotal Bienes CP Real [R] | 2450229.53 | 98770.1061 | 87.66%
| Método: CD (Contratación Directa) | [5 empty] | 0
67 | 1.1.3, 1.1.4, 1.1.7, 1.4.1 y 1.4.3 | 1 y 2 | CD | CD | Adquisición de semillas de tomate y lechuga | 6600 | 266.0496 | NO | E | 2018-04-13 | 2018-04-20 | 2018-04-23 | 2018-04-25 | 2018-05-14 | 2018-06-05 | 2018-06-11 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2018-06-23 | Finiquitado | PROCESO ADJUDICADO. Revisión posterior de conformidad al MO, Contratación Directa menos de $10,0000.00.
[6 empty] | 6600 | 266.0496 |  | R | 2018-04-13 | 2018-04-10 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-04-23 | 2018-06-07
68 | 1.1.3, 1.1.4, 1.1.7, 1.4.1 y 1.4.3 | 1 | CD | CD | Adquisición de 240 Silos métalicos de 18 quintales para PSAN - 2018 | 480000 | 19349.0652 | SI | E | 2018-10-28 | 2018-11-09 | 2018-11-12 | 2018-11-14 | 2018-11-22 | 2018-11-30 | 2018-12-08 | 2018-12-10 | 2018-12-17 | 2019-02-15 | Finiquitado | CD de conformidad a la Normativa BM. 3.6 (a) bienes comerciales disponibles o de uso común con especificaciones estándar
[6 empty] | 480000 | 19349.0652 |  | R | 2018-12-16 | 2018-12-19 | 2018-12-21 | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 2019-02-25
87 | 1.3.1.6 | 1 | CD | CD | Adquisición de semillas de café para PNA | 32000 | 1289.9377 | No | E | 2019-11-07 | 2019-11-12 | 2019-11-13 | 2019-11-15 | 2019-11-25 | 2019-12-10 | 2019-12-18 | 2019-12-20 | 2019-12-27 | 2020-02-25 | Finiquitado | PROCESO ADJUDICADO
[6 empty] | 12000 | 483.7266 |  | R | 2019-11-09 | 2019-11-19 | 2019-11-21 | 2019-11-29 | 2019-12-09 | 2019-12-24 | 2020-02-22 | 2020-02-22 | 2020-03-08 | 2020-04-22
[5 empty] | Subtotal Bienes CD Estimado [E] | 518600 | 20905.0525
[5 empty] | Subtotal Bienes CD Real [R] | 498600 | 20098.8415 | 96.14%
[5 empty] | Total General Monto estimado (Total PA) | 95601200 | 3920652.7085
[5 empty] | Total General Monto Real (Ejecutado) | 71907853.95 | 2898645.3216 | 75.22%
PROCESOS 2019-2020
0
Notas:
1. El tiempo estimado entre las columnas de Requerimiento a la de Publicación/Invitación para los procesos ex-post, se contempla la socialización y aprobación del mismo por parte de la contraparte técnica del Consorcio.
2. Tasa de cambio del Banco Central de Honduras para la conversión de moneda es el monto estimado es de: HNL. 24.8074 X USD1.00, tasa promedio mensual correspondiente al mes de octubre de 2019.
[6 empty] | PA 2-2019 CARE | No. De Procesos | Monto según PA | Procesos exante | Procesos Expost |  | En Ejecución | No Iniciados | ADJUDICADOS | Monto adjudicado | % Ejecutado
[6 empty] | LPN-BIENES | 36 | 92287500 | 7 | 29 |  | 7 | 19 | 11 | 26368520.73 | 28.57%
[6 empty] | CD | 3 | 518600 | 1 | 3 |  | 0 | 2 | 2 | 486600 | 93.83%
[6 empty] | CP-BIENES | 22 | 2795100 | 4 | 18 |  | 4 | 13 | 5 | 861347.96 | 30.82%
[6 empty] | TOTAL PROCESOS | 61 | 95601200 | 12 | 50 |  | 11 | 34 | 18 | 27716468.69 | 28.99% |  | 67884731.31
[6 empty] | Porcentaje |  | #REF! |  |  |  | 18.03% | 55.74% | 29.51% | 28.99%
Formulas:
Requerimiento = [No Objeción Documento Base]-27
Requerimiento = [Publicación / Invitación]-20
Docto Base/ = [No Objeción Documento Base]-3
Docto Base/ = [Publicación / Invitación]-2
Publicación / Invitación = [No Objeción Documento Base]+2
Publicación / Invitación = [Requerimiento]+7
Apertura = [Publicación / Invitación]+20
Evaluación = [Apertura]+21
No Objeción Evaluación = [Evaluación]+10
No Objeción Evaluación = [Notificación]
Notificación = [No Objeción Evaluación]+2
Notificación = [Firma del Contrato]-15
Firma del Contrato = [No Objeción Evaluación]+7
Firma del Contrato = [Evaluación]+15
Fin del Contrato (Cumplido) = [Firma del Contrato]+120
No Objeción Documento Base = [Publicación / Invitación]-3
No Objeción Documento Base = [Requerimiento]+10
Note on T6: Carolina Canales: Fecha en que el componente necesita tener entregada los insumos o bienes en campo.
Note on F10: Carolina Canales: Lote 2 y 3 se lanzará nuevamente el 16 de abril
Note on F12: Carolina Canales: LPN 1-18, Lote 2 y 3 se lanzarán nuevamente
Note on F24: Carolina Canales: L 650,000 de C2
Note on F28: Carolina Canales: L 97,000 riego del C2
Note on F39: Carolina Canales: Incremento cuantas familias serán, antes???
Note on G47: Carolina Canales: 1300000 letrina 1000000 fogones 1500000 pila, piso

## PA2020
Gestión de las Adquisiciones
Proyecto Seguridad Alimentaria en el Corredor Seco - Cluster 1 (ACS-PROSASUR)
|  | Plan de Adquisiciones: 1-2020 |  |  |  |  | Versión Actualizada: julio 2021
| FECHA DE APROBACIÓN ULTIMA: 9 de MARZO DE 2021 (Oficio INVEST-H CI 100221_02 ) | [5 empty] | 25.0042 |  |  |  |  | #REF!
Categoría: Insumos (Bienes)
No. | Actividad | Componente responsable | Número de Proceso | Método | Descripción | Monto total L | Monto total USD | ¿Revisión previa (Ex-Ante)? | E=Fecha Estimada R= Fecha Real | Requerimiento | Docto Base/ | No Objeción Documento Base | Publicación / Invitación | Apertura | Evaluación | No Objeción Evaluación | Notificación | Firma del Contrato | Fin del Contrato (Cumplido) | Estatus del | Observacion
| POA | [9 empty] | Invitación | [5 empty] | Resultados |  |  | Proceso
Método: LPN (Licitación Pública Nacional)
2 0 1 9 - 2 0 2 0
29 | 2.4, 2.4.4,2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, y 2.3. | 2 | LPN 16-2019 | LPN | Adquisición de cemento gris para construccion de obras para la higiene en el hogar (lavado, piso, techo, pila, fogon, pared, letrina). 2019 | 5300000 | 211964.39 | NO | E | 2019-06-10 | 2019-06-18 | N/A | 2019-06-20 | 2019-07-20 | 2019-08-09 | N/A | 2019-08-04 | 2019-08-19 | 2020-01-16 | Finiquitado | PROCESO COMPROMETIDO, pendiente entregas mensuales, contrato vigente a noviembre. Se incrementó unidades Modificación 1. Se solicita incremento de L 1.5 MM a los L 3.8MM originales, para realizar una modificación a contrato vigente a septiembre, para las Obras del Componente 2. Dicho incremento se toma de remanente del renglon 10 aprobado.
[6 empty] | 3445379.2 | 137792.0189 |  | R | 2019-06-27 | 2019-07-08 |  | 2019-07-10 | 2019-08-08 | 2019-09-23 |  | 2019-10-16 | 2019-10-31 | 2020-11-30
32 | 2.4., 2.4.7, 2.4.15 | 2 | LPN-27-2019 | LPN | Adquisición de materiales para construccion de obras para la higiene en el hogar Fogón. 2019. | 800000 | 31994.6249 | NO | E | 2019-09-09 | 2019-09-17 | N/A | 2019-09-19 | 2019-10-19 | 2019-11-08 | N/A | 2019-11-03 | 2019-11-18 | 2020-02-16 | Finiquitado | PROCESO COMPROMETIDO Monto se incrementó L. 200,000.00 a los L 600,000, para hacer una modificación a contrato vigente a septiembre y con esto comprar el faltante para elaborar la cantidad de fogones meta en la vida del Proyecto. Dicho incremento se toma de remanente del renglon 10 aprobado.
[6 empty] | 796430 | 31851.8489 |  | R | 2019-11-16 | 2019-11-26 |  | 2019-11-28 | 2020-01-07 | 2020-02-24 | N/A | 2020-02-26 | 2020-07-08 | 2021-03-08
42 | 1.3.1.6 | 1 | LPN 32-2019 | LPN | Adquisición de Insumos agrícolas para PN y PSAN | 11000000 | 439926.0924 | SÍ | E | 2019-11-14 | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 2019-11-24 | 2020-01-09 | 2020-01-31 | N/A | 2020-02-02 | 2020-02-17 | 2020-06-16 | Finiquitado | PROCESO COMPROMETIDO, 2 entregas Se incremento monto estimado de L 3MM más L 8millones ya que se comprará los mismos insumos del semestre 1-2020, montos se toman de remanentes de renglones 1 y 39 aprobados.
[6 empty] | 7234462.79 | 289329.9042 |  | R | 2019-12-18 | 2020-01-19 | 2019-12-26 | 2020-01-21 | 2020-03-09 | 2020-05-02 |  | 2020-05-24 | 2020-06-08 | 2020-08-22
2 0 2 0
88 |  | 1 | LPN 10-2021 | LPN | Adquisicion de fertilizantes para PSAN, PNA Y PNNA | 12027241.74 | 481008.8601 | SÍ | E | 2020-11-30 | 2020-12-07 | 2020-12-17 | 2020-12-19 | 2021-01-08 | 2021-01-22 | 2021-02-01 | 2021-02-03 | 2021-02-18 | 2021-04-19 | Finiquitado | 1/7/2020, SE SOLICITARÁ INCREMENTO A MONTO APROBADO, SEGÚN DT RECIBIDO, DIC 2020
[6 empty] | 12027241.74 |  |  | R | 2020-11-28 | 2021-02-23 | 2021-03-09 | 2021-03-11 | 2021-04-06 | 2021-04-27 | 2021-07-08 | 2021-07-09 | 2021-07-26 | 2021-09-24
89 |  | 1 | LPN 11-2021 | LPN | Adquisición de semilla y agroquímicos para PSAN , PNA Y PNNA | 5500000 | 219963.0462 | NO | E | 2020-11-27 | 2020-12-04 | N/A | 2020-12-07 | 2020-12-27 | 2021-01-17 | N/A | 2021-01-12 | 2021-01-27 | 2021-04-12 | Finiquitado
[6 empty] | 3766833.18 |  |  | R | 2021-02-03 | 2021-02-10 |  | 2021-02-12 | 2021-03-16 | 2021-04-30 |  | 2021-05-07 | 2021-05-24 | 2021-06-19
90 |  | 1 |  | LPN | Adquisición de materia prima y equipo para apoyo a iniciativas de establecimiento de apiarios PNA y PNNA | 450000 | 17996.9765 | NO | E | 2020-11-17 | 2020-11-21 | N/A | 2020-11-24 | 2020-12-14 | 2020-12-28 | N/A | 2020-12-28 | 2021-01-12 | 2021-03-13 | Pendiente de inicio | 2020-07-01
[6 empty] | 0 |  |  | R
91 |  | 1 | LPN 12-2021 | LPN | Adquisición de Materiales para ferreteria para PNA y PNNA | 7000000 | 279952.9679 | NO | E | 2020-11-02 | 2020-11-06 | 2020-11-07 | 2020-11-09 | 2020-11-29 | 2020-12-13 | 2020-12-28 | 2020-12-30 | 2021-01-14 | 2021-03-15 | Finiquitado | 1/7/2020, SE SOLICITÓ INCREMENTO A MONTO APROBADO 5MM Oficio INVESTH CI_100221.02 del 22 febrero 2021, SE SOLIICÓ INCREMENTO A 7MM PENDIENTE A LA FECHA
[6 empty] | 3318228.15 | 132706.8313 |  | R | 2021-02-03 | 2021-02-15 | 2021-03-09 | 2021-03-11 | 2021-04-06 | 2021-05-07 | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 2021-08-27 | 2021-10-11
92 |  | 1 | LPN 19-2021 | LPN | Adquisicion de arboles frutales y/o forestales para reforestacion para PNA y PNNA | 1700000 | 67988.5779 | NO | E | 2020-11-02 | 2020-11-06 | N/A | 2020-11-09 | 2020-11-29 | 2020-12-13 | N/A | 2020-12-13 | 2020-12-28 | 2021-02-26 | En ejecución | 2020-07-01
[6 empty] | 689885 | 27590.7648 |  | R | 2021-05-04 | 2021-05-11 |  | 2021-05-13 | 2021-06-15 | 2021-07-05 |  | 2021-07-05 | 2021-07-23 | 2021-12-10
93 |  | 1 | LPN 43-2021 | LPN | Adquisicion de equipo agricola para PNA y PNNA | 1700000 | 67988.5779 | NO | E | 2020-11-27 | 2020-12-01 | N/A | 2020-12-04 | 2020-12-24 | 2021-01-07 | N/A | 2021-01-07 | 2021-01-22 | 2021-03-23 | Pendiente de inicio | 2020-07-01
[7 empty] | 0 |  | R
94 |  | 1 | LPN 01-2021 | LPN | Adquisicion de equipo industrial para PNA y PNNA | 2400000 | 95983.8747 | NO | E | 2020-11-27 | 2020-12-01 | N/A | 2020-12-04 | 2020-12-24 | 2021-01-07 | N/A | 2021-01-07 | 2021-01-22 | 2021-03-23 | Finiquitado | PROCESO COMPROMETIDO
[6 empty] | 247377.5 | 9893.4379 |  | R | 2020-11-28 | 2020-12-27 |  | 2020-12-30 | 2021-02-01 | 2021-03-30 |  | 2021-04-06 | 2021-04-13 | 2021-06-28
95 |  | 1 | LPN 06-2021 | LPN | Adquisición de equipo para transformación o fabricación de alimentos para PNNA | 400000 | 15997.3125 | NO | E | 2020-11-02 | 2020-11-06 | N/A | 2020-11-09 | 2020-11-29 | 2020-12-13 | N/A | 2020-12-13 | 2020-12-28 | 2021-02-26 | Finiquitado | julio/2020, EN ELABORACIÓN DE DOCUMENTO BASE
[6 empty] | 385633.57 | 15422.7518 |  | R | 2020-11-29 | 2021-01-30 |  | 2021-02-01 | 2021-03-08 | 2021-04-30 |  | 2021-05-07 | 2021-05-12 | 2021-06-07
96 |  | 1 |  |  | Adquisición de insumos para la instalación de tiendas de consumo para PNNA | 1400000 | 55990.5936 | NO | E | 2020-11-16 | 2020-11-20 | N/A | 2020-11-23 | 2020-12-13 | 2020-12-27 | N/A | #VALUE! | . | #VALUE! | Proceso a cancelar en PA 1-2021 | julio/2020, EN ELABORACIÓN DE DOCUMENTO BASE
[7 empty] | 0 |  | R | 2020-11-28
97 |  | 1 |  | LPN | Adquisicion de aves pollos de engorde y ponedoras para PNNA | 450000 | 17996.9765 | NO | E | 2020-11-16 | 2020-11-20 | N/A | 2020-11-23 | 2020-12-13 | 2020-12-27 | N/A | 2020-12-27 | 2021-01-11 | 2021-03-12 | Pendiente de inicio | 2020-07-01
R
98 |  | 1 | LPN 23-2020 | LPN | Adquisición de Bombas de mochila y/o motor para PSAN y PNA | 2500000 | 99983.2028 | NO | E | 2020-11-02 | 2020-11-06 | N/A | 2020-11-09 | 2020-11-29 | 2020-12-13 | N/A | 2020-12-13 | 2020-12-28 | 2021-02-26 | Fiquinitado | julio/2020, EN ELABORACIÓN DE DOCUMENTO BASE
[6 empty] | 777188 | 31082.2982 |  | R | 2020-11-28 | 2020-12-14 |  | 2020-12-17 | 2021-01-11 | 2021-03-10 |  | 2021-03-10 | 2021-03-17 | 2021-05-17
99 |  | 1 |  | LPN | Adquisiciones Herramientas y materiales PSAN | 600000 | 23995.9687 | NO | E | 2020-11-25 | 2020-11-29 | N/A | 2020-12-02 | 2021-01-01 | 2021-01-15 | N/A | 2021-01-15 | 2021-01-30 | 2021-03-31 | Pendiente de inicio | 2020-07-01
[7 empty] | 0 |  | R
100 |  | 1 Y 2 | LPN 13-2021 | LPN | Adquisición de Equipo y suministros de Protección Personal, Suministros para Higienización, Equipo y suministros para atención médica, Micronutrientes y Desparasitantes en apoyo para fortalecer la respuesta a Centros de Salud de PNC y Planes de Negocios | 3129260 | 125149.3749 | NO | E | 2020-10-15 | 2020-10-19 | N/A | 2020-10-22 | 2020-11-06 | 2020-11-13 | N/A | 2020-11-05 | 2020-11-20 | 2020-12-20 | Finiquitado | Normativa Contratación Directa: Clausula 3.7. inciso e) en casos excepcionales, tales como, pero no limitados a cuando se requiera tomar medidas rápidas después de una catástrofe natural y cuando el Prestatario declare situaciones de emergencia que sean reconocidas por el Banco; De conformidad a los Casos de Fuerza Mayor por emergencia nacional debido la Pandemia Mundial del COVID 19
[6 empty] | 2214010 |  |  | R | 2021-03-15 | 2021-04-21 |  | 23 ab 21 | 2021-05-10 | 2021-06-21 |  | 2021-06-23 | 2021-07-15
108 |  | 1 | LPN 20-2021 | LPN | Adquisición de semilla de maíz y frijol mejorada para PSAN. | 1100000 | 43992.6092 | SÍ | E | 2020-11-17 | 2020-11-27 | N/A | 2020-12-14 | 2020-12-29 | 2021-01-13 | N/A | 2021-01-15 | 2021-01-30 | 2021-03-31 | Finiquitado
[6 empty] | 622800 | 24907.8155 |  | R | 2021-05-04 | 2021-05-11 |  | 2021-05-13 | 2021-06-15 | 2021-08-02 |  | 2021-08-02 | 2021-09-27 | 2021-10-27
2 0 2 1
124 |  | 1 | LPN 9-2021 | LPN | Adquisición de materiales complementarios para instalación de sistemas de riego para PSAN Y PN | 11000000 | 439926.0924 | NO | E | 2020-12-01 | 2021-02-27 | 2021-03-02 | 2021-03-04 | 2021-03-23 | 2021-04-22 | 2021-05-02 | 2021-05-17 | 2021-05-25 | 2021-07-24 | Fracasado | PROCESO EN EJECUCIÓN, RECPECIÓN DE OFERTAS
[6 empty] | 10398170.84 | 415856.9696 |  | R | 2020-12-01 | 2021-02-27 | 2021-03-02 | 2021-03-04 | 2021-03-23 | 2021-04-13 | 2021-05-25
125 |  | 1 | LPN 23-2021 | LPN | Adquisición de materiales complementarios para instalación de sistemas de riego para PSAN y PN | 11000000 | 439926.0924 | NO | E | 2021-08-02 | 2021-08-05 | 2021-08-20 | 2021-08-22 | 2021-09-11 | 2021-09-25 | 2021-09-10 | 2021-09-25 | 2021-10-10 | 2021-12-09 | En ejecución | PROCESO EN EJECUCIÓN, RECPECIÓN DE OFERTAS
[6 empty] | 6507115.77 | 260240.9103 |  | R | 2021-07-19 | 2021-07-21 | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 2021-08-31 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 2021-09-18 | 2021-10-04 | 2021-12-23
Categoría: Servicios Distintos de consultoría
102 |  | 2 | LPN 19-2020 | LPN | Edición e impresión de Materiales para consulta y Educación Nutricional para grupos AIN-C organizados en PNC y huertos escolares (Recetario ACS- PROSASUR, Guia alimentarias, afiches y trifolios) | 293750 | 11748.0263 | No | E | 2020-10-20 | 2020-10-24 | N/A | 2020-10-27 | 2020-11-16 | 2020-11-30 | 2020-11-15 | 2020-11-30 | 2020-12-15 | 2021-02-13 | Finiquitado | PROCESO COMPROMETIDO, en etapa de recepción productos
[6 empty] | 92667.5 | 3706.0774 |  | R | 2020-08-01 | 2020-11-28 |  | 2020-12-01 | 2020-12-17 | 2021-01-04 | 2020-12-24 | 2021-01-08 | 2021-02-15 | 2021-04-16
[5 empty] | Subtotal Bienes LPN Monto Estimado [E] | 50462751.74 | 2018171.0169
[5 empty] | Subtotal Bienes LPN Monto Real [R] | 23519064.64
Método: CD (Contratación Directa)
2 0 2 0
103 |  | 1 | CD-14-2021 | CD | Adquisicion de equipo e mobiliario de oficina para PNNA | 85000 | 3399.4289 | NO | E | 2020-11-02 | 2020-11-06 | N/A | 2020-11-09 | 2020-11-12 | 2020-11-15 | N/A | 2020-11-18 | 2020-11-29 | 2021-01-28 | Finiquitado | 1/7/2020, PROCESO INCREMENTADO PRESUPUESTO A 85MIL, Oficio INVESTH CI_100221.02 del 22 febrero 2021
[6 empty] | 63415 | 2536.1739 |  | R | 2021-03-09 | 2021-04-30 |  | 2021-05-03 | 2021-05-17 | 2021-06-29 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021-10-30
104 |  | 1 | CD 2-2021 | CD | Adquisición de materiales de talabarteria para fabricación de zapatos de PNNA | 35000 | 1399.7648 | NO | E | 2020-11-03 | 2020-11-07 | N/A | 2020-11-10 | 2020-11-17 | 2020-11-19 | N/A | 2020-12-04 | 2020-11-30 | 2021-01-29 | Finiquitado | PROCESO COMPROMETIDO, EN ESPERA DE CREAR PROVEEDOR EN SISTEMA CARE
[6 empty] | 27010 | 1080.2185 |  | R | 2020-12-08 | 2021-01-04 |  | 2021-01-07 | 2021-02-08 | 2021-03-15 |  | 2021-03-24 | 2021-04-14 | 2021-05-14
105 |  | 1 |  | CD | Adquisicion se guia semilla de camote | 80000 | 3199.4625 | NO | E | 2020-11-04 | 2020-11-08 | N/A | 2020-11-11 | 2020-11-14 | 2020-11-17 | N/A | 2020-11-16 | 2020-12-01 | 2021-01-30 | en ejecución
[6 empty] | 113202 | 4527.3194 |  | R | 2021-07-17 | 2021-07-20 | N/A | 2021-07-22 | 2021-08-10 | 2021-09-03 |  | 2021-09-23 | 2021-10-22 | 2022-02-19
106 |  | 1 | CD-16-2021 | CD | Adquisición de gallinaza para mejoramiento de rendimiento en los cultivos | 150000 | 5998.9922 | NO | E | 2020-11-16 | 2020-11-20 | N/A | 2020-11-23 | 2020-11-26 | 2020-11-29 | N/A | 2020-12-01 | 2020-12-13 | 2021-02-11 | Fiquinitado | 1/7/2020, PROCESO INCREMENTADO PRESUPUESTO A 150MIL, Oficio INVESTH CI_100221.02 del 22 febrero 2021
[6 empty] | 149910 | 5995.3928 |  | R | 2021-03-09 | 2021-04-30 | N/A | 2021-05-03 | 2021-05-24 | 2021-06-14 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-29
107 |  | 2 | CD 04-2021 | CD | Implementación de CEN; Suministros y equipo de limpieza para 25 Cocinas comunitarias | 18750 | 749.874 | NO | E | 2020-10-19 | 2020-10-23 | N/A | 2020-10-26 | 2020-10-29 | 2020-11-01 | N/A | 2020-11-04 | 2020-11-15 | 2021-01-14 | Finiquitado | PROCESO COMPROMETIDO, EN ETAPA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS
[6 empty] | 18750 | 749.874 |  | R | 2020-08-19 | 2021-01-09 |  | 2021-01-12 | 2021-01-19 | 2021-03-04 |  | 2021-03-10 | 2021-03-26 | 2021-05-06
109 |  | 1 |  | CD | Adquisición de bolsas de cemento PNA y PNNA | 2500000 | 99983.2028 | SÍ | E | 2020-11-02 | 2020-11-06 | 2020-11-08 | 2020-11-09 | 2020-11-11 | 2020-11-13 | 2020-11-21 | 2020-11-23 | 2020-12-08 | 2021-03-08 | Finiquitado | 2020-07-01
[6 empty] | 2452010.5 | 98063.9453 |  | R | 2020-11-20 | 2021-01-04 | 2021-02-10 | 2021-02-17 | 2021-02-19 | 2021-02-21 | 2021-03-16 | 2021-03-18 | 2021-04-05 | 2021-06-04 |  | PROCESO INCREMENTADO PRESUPUESTO A 3MM, Oficio INVESTH CI_100221.02 del 22 febrero 2021
110 |  | 1 |  | CD | Adquisición de materiales de sistemas de riego para PSAN y PN. | 10000000 | 399932.8113 | SÍ | E | 2020-10-15 | 2020-10-22 | 2020-10-30 | 2020-11-07 | 2020-11-15 | 2020-11-23 | 2020-12-01 | 2020-12-09 | 2020-12-24 | 2021-02-22 | Finiquitado | 1/7/2020, PROCESO ADJUDICADO
[6 empty] | 2950852.05 | 118014.2556 |  | R | 2021-11-09 | 2021-11-24 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-01-22 | 2021-01-24 | 2021-02-04 | 2021-03-21
111 | 2.4 y 2.4.4 | 2 |  | CD | Adquisición de Filtro purificador de agua, 2020. | 180000 | 7198.7906 | No | E | 2020-10-26 | 2020-10-29 | N/A | 2020-11-02 | 2020-12-14 | 2020-12-28 | N/A | 2020-12-31 | 2021-01-12 | 2021-03-13 | Finiquitado | 1/7/2020, PROCESO COMPROMETIDO, EN ELABORACIÓNDE ORDEN DE COMPRA
[6 empty] | 179875.5 | 7193.8114 |  | R | 2020-10-27 | 2020-12-14 |  | 2020-12-17 | 2020-12-20 | 2020-12-23 |  | 2021-01-08 | 2021-03-02 | 2021-04-01
112 |  | 2 | CD/03-2021 | CD | Adquisición de Mobiliario de PVC o plástico, para 25 Cocinas comunitarias | 37500 | 1499.748 | No | E | 2020-10-23 | 2020-10-27 | N/A | 2020-10-30 | 2020-12-11 | 2020-12-25 | N/A | 2020-12-25 | 2021-01-09 | 2021-03-10 | Finiquitado | PROCESO COMPROMETIDO, EN ELABORACIÓNDE ORDEN DE COMPRA
[6 empty] | 35595 | 1423.5608 |  | R | 2020-08-25 | 2021-01-04 |  | 2021-01-07 | 2021-01-18 | 2021-02-15 |  | 2021-03-13 | 19 ab 21 | 2021-05-06
113 |  | 1 | CD | CD | Adquisición de Pruebas de laboratorio para análisis de suelo | 550000 | 21996.3046 | SÍ | E | 2020-06-01 | 2020-06-09 | 2020-06-17 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-11 | N/A | 2020-07-19 | 2020-07-27 | 2021-07-22 | Finiquitado
[6 empty] | 460685.4 | 18424.3207 |  | R | 2020-05-18 | 2020-05-19 | 2020-05-20 | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 2020-08-15 |  | 2020-08-25 | 2020-09-09 | 2021-07-31 |  | PROCESO COMPROMETIDO, 750 muestras
120 |  | 1 |  | CD | Adquisiciones de insumos complementarios para instalación de sistema de riego para Planes de Negocios | 109124.3 | 4364.2388 | SI | E | 2020-08-28 | 2020-09-07 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020-09-26 | 2020-09-28 | 2020-10-06 | 2020-11-20 | Finiquitado | PROCESO ADJUDICADO
[6 empty] | 109124.3 | 4364.2388 |  | R | 2020-08-28 | 2020-09-07 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020-10-14 | 2020-10-16 | 2020-10-05 | 2020-11-04
121 |  | 1 |  | CD | Adquisiciones de 100,400 Plantas de Café variedad Parainema para Planes de Negocios Agrícolas | 1204800 | 48183.9051 | SI | E | 2020-09-05 | 2020-09-10 | 2020-09-25 | 2020-09-10 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-10-02 | 2020-10-04 | 2020-11-09 | 2020-12-24 | Finiquitado | PROCESO ADJUDICADO
[6 empty] | 1204800 | 48183.9051 |  | R | 2020-09-05 | 2020-09-10 | 2020-09-25 | 2020-09-10 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-10-14 | 2020-10-16 | 2020-11-09 | 2020-11-20
123 |  | 1 | CD | CD | Servicios Conexos de Alimentación por emergencia para 2213 Aves compradas a través de Contrato 66-2019 | 99000 | 3959.3348 | SI | E | 2020-11-06 | 2020-11-11 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-21 | 2020-11-23 | 2020-11-30 | 2020-12-30 | Finiquitado
[6 empty] | 33150 | 1325.7773 |  | R | 2020-11-07 | 2020-11-11 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-12-16 | 2020-12-18 | 2021-02-02 | 2021-03-04 |  | PROCESO ADJUDICADO
[5 empty] | Subtotal Bienes CD Estimado [E] | 15148174.3 | 169493.7051
[5 empty] | Subtotal Bienes CD Real [R] | 8388029.75
Método: CP (Comparación de Precios)
2 0 2 0
101 |  | 2 |  | CP | Adquisición de mobiliario de madera para 25 Cocinas comunitarias y 1 CEN | 212500 | 8498.5722 | NO | E | 2020-10-19 | 2020-10-23 | N/A | 2020-10-26 | 2020-11-25 | 2020-12-09 | N/A | 2020-12-09 | 2020-12-24 | 2021-02-22 | Proceso a cancelar en PA 1-2021 | 2020-07-01
[6 empty] | 0 |  |  | R
114 |  | 1 Y 2 |  | CP | Servicios de Transporte y Carga de materiales para los 3 municipios: FM: Reitoca, Alubaren Curaren | 250000 | 9998.3203 | NO | E | 2020-10-10 |  | N/A | 2020-10-11 | 2020-10-26 | 2020-11-05 | N/A |  | 2020-11-10 | 2021-05-09 |  | PROCESO FRACASADO, SERÁ CANCELADO EN EL PA 1-2021
[9 empty] | R |  |  |  | 1930-10-30 | 1930-11-16 | 1930-12-16
115 |  | 1 Y 2 |  | CP | Servicios de Transporte y Carga de materiales para los 2 municipios: FM: La Libertad, San Miguelito | 250000 | 9998.3203 | NO | E | 2020-10-10 |  | N/A | 2020-10-11 | 2020-10-26 | 2020-11-05 | N/A |  | 2020-11-10 | 2021-05-09 |  | JUL 2020, FRACASADO NO SE RECIBIERON COTIZACIONES
[9 empty] | R |  |  |  | 1930-10-30 | 1930-11-16 | 1930-12-16
116 |  | 1 Y 2 |  | CP | Servicios de Transporte y Carga de materiales de construcción para el municipio de FM: Lepaterique | 250000 | 9998.3203 | NO | E | 2020-10-10 |  | N/A | 2020-10-11 | 2020-10-26 | 2020-11-05 | N/A |  | 2020-11-10 | 2021-05-09 |  | 1/7/2020, PROCESO EN EJECUCIÓN, EN ETAPA DE ELABORACIÓN DE INFORME DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN, SE SOLICITARÁ EXCEPCIONALIDAD YA QUE NO SE LOGRÓ 3 COTIZACIONES, UNICAMAENTE 2
[9 empty] | R |  |  |  | 1930-10-30 | 1930-11-16 | 1930-12-16
117 |  | 1 Y 2 |  | CP | Servicios de Transporte y Carga de materiales de construcción para los 4 municipios: Choluteca: Pespire, San José, San Antonio, San Isidro | 250000 | 9998.3203 | NO | E | 2020-10-10 |  | N/A | 2020-10-11 | 2020-10-26 | 2020-11-05 | N/A |  | 2020-11-10 | 2021-05-09
[9 empty] | R |  |  |  | 1930-10-30 | 1930-11-16
118 |  | 1 Y 2 |  | CP | Servicios de Transporte y Carga de materiales de bodega sede del Proyecto: FM; Sabanagrande | 250000 | 9998.3203 | NO | E | 2020-10-10 |  | N/A | 2020-10-11 | 2020-10-26 | 2020-11-05 | N/A |  | 2020-11-10 | 2021-05-09 |  | JUL 2020, FRACASADO NO SE RECIBIERON COTIZACIONES
[9 empty] | R |  |  |  | 1930-10-30 | 1930-11-16 | 1930-12-16
119 |  | 1 Y 2 |  | CP | Servicios de Transporte y Carga de materiales para los municipios deEl Paraiso: Vado Ancho, Texiguat y Soledad | 250000 | 9998.3203 | NO | E | 2020-10-10 |  | N/A | 2020-10-11 | 2020-10-26 | 2020-11-05 | N/A |  | 2020-11-10 | 2021-05-09
[9 empty] | R |  |  |  | 1930-10-30 | 1930-11-16 | 1930-12-16
122 |  | 1 |  | CP | Adquisiciones de Saran o Malla Sombra para Planes de Negocios de Café | 99000 | 3959.3348 | NO | E | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020-11-05 | 2020-11-04 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | N/A | 2020-10-30 | 2020-11-06 | 2020-12-06 | Finiquitado | RENGLÓN NUEVO, EN PROCESO DE APROBACIÓN NOB INVESTH
[6 empty] | 99000 | 3959.3348 |  | R | 2020-10-13 | 2020-10-28 | 2020-12-07 | 2020-12-09 | 2020-12-19 | 2020-12-26 |  | 2021-01-07 | 2021-01-14 | 2021-02-13
[5 empty] | Subtotal Bienes CP Estimado [E] | 99000 | 59989.9217
[5 empty] | Subtotal Bienes CP Real [R] | 99000
[5 empty] | Total General Monto estimado (Total PA) | 65709926.04 | 2247654.6436
[5 empty] | Total General Monto Real (Ejecutado) | 99000 | 0
[5 empty] | Componente 1 | 53857241.74 | 2153927.8097
[5 empty] | Componente 2 | 6351760 | 254027.7233
[6 empty] | 60209001.74 | 2407955.5331
5500924.3
Formulas:
Docto Base/ = [Publicación / Invitación]-2
Docto Base/ = [Requerimiento]+7
Publicación / Invitación = [Requerimiento]+10
Publicación / Invitación = [No Objeción Documento Base]+2
Apertura = [Publicación / Invitación]+30
Evaluación = [Apertura]+20
Notificación = [Firma del Contrato]-15
Notificación = [No Objeción Evaluación]+2
Firma del Contrato = [Evaluación]+10
Firma del Contrato = [Notificación]+15
Fin del Contrato (Cumplido) = [Firma del Contrato]+150
Requerimiento = [Publicación / Invitación]-13
Requerimiento = [Docto Base/]-10
No Objeción Documento Base = [Publicación / Invitación]-2
No Objeción Documento Base = [Docto Base/]+10
No Objeción Evaluación = [Evaluación]+10
No Objeción Evaluación = [Notificación]-15
Note on T6: Carolina Canales: Fecha en que el componente necesita tener entregada los insumos o bienes en campo.
Note on G10: Carolina Canales: 1300000 letrina 1000000 fogones 1500000 pila, piso

## JustifTecnica_
|  |  | Justificación técnica por proceso Planificado | [5 empty] | 24.8074
Numero Referencia PA | No. Actividad POA | Componente | Descripción de la Adquisición | Numero de planes Estimados | Monto por cada Plan Estimado Lps | Numero de hogares Estimados | Justificación Técnica | Monto en Lempiras | Monto en Dólares
1 | 1.1.3, 1.1.4, 1.1.7, 1.4.1 y 1.4.3 | 1 | 1. Adquisición de Semilla, equipo agrícola y agroquímicos para PSAN y PNC | 200 PSAN: 2017 800 PSAN: 2018 proyección 600 proceso 1 y 200 proceso diciembre | 6885 | 1000 | Insumos y equipo necesario para mejorar la productividad de los cultivos, asi como para facilitar la aplicación de agroquimicos para control de plagas y enfermedades en los cultivos de los hogares beneficiarios. | 6885000 | 277538.1539
|  |  | 1.1 Adquisición de Semilla, equipo agrícola y agroquímicos para PSAN y PNC. Se adjudicó Lote 4 fungidas y lote 5 Fertilizates |  | 1880.896 |  |  | 1880896 | 75819.9569
|  |  | 1.2 Adquisición de Semilla, equipo agrícola y agroquímicos para PSAN y PNC. Se relanzó Adquisición de Insecticidas, Herbicidas y Equipo Agrícola para beneficiarios de áreas de influencia del Proyecto PROSASUR Clúster 1. |  | 2768.1986 |  |  | 2768198.56 | 111587.6134
2 | 1.1.3, 1.1.4, 1.1.7, 1.4.1 y 1.4.3 | 1 | Adquisición de Semilla, equipo agrícola y agroquímicos para PSAN, semestre II-2018. | 200 PSAN: 2017 800 PSAN: 2018 proyección 600 proceso 1 y 200 proceso diciembre | 1000 | 1000 | Equipo de apoyo para la realización de las actividades productivas tales como el control de plagas y enfermedades, mejoramiento de los tiempos de procesamiento de los productos y control y cumplimiento de estándares de calidad. | 1400000 | 56434.7735
3 | 1.1.3, 1.1.4, 1.1.7, 1.4.1 y 1.4.3 | 1 | Adquisición de 1,540 gallinas criollas mejorada para PSAN |  |  |  | SOLICITUD DE CANCELACIÓN | 450000 | 18139.7486
4 | 1.1.3, 1.1.4, 1.1.7, 1.4.1 y 1.4.3 | 1 | 4.1 Adquisición de semilla de maíz y frijol mejorada para PSAN. LPN/24-18 | 120 PSAN: 2017 480 PSAN: 2018 | 1583.3333 | 600 | Insumos para mejorar la productividad y resiliencia a eventos climaticos extremos. | 950000 | 38295.0249
5 | 3.1.7 | 1 | Adquisición de Materiales para gallineros para PSAN. |  |  |  | PROCESO CANCELADO PA APROBADO EN OCTUBRE 2018 |  | 0
6 | 1.1.3, 1.1.4, 1.2.3, 1.2.4, 1.4.1 y 1.4.3 | 1 | 6.1 Adquisición de 84 kits para cosechas de agua lluvia para PSAN y PNC. LPN/27-2018 | 44 PSAN: 2017 176 PSAN: 2018 | 7500 | 220 | PROCESO ADJUNDO: Insumos para la instalacion de sistema de riego por goteo el cual permite el uso efciente del agua y mejora los rendimientos de los cultivos, la disponibilidad de alimentos y oportunidades de ingresos complementarios. | 1650000 | 66512.4116
7 | 1.1.3, 1.1.4, 1.2.3, 1.2.4, 1.4.1 y 1.4.3 | 1 | 7. Adquisición de materiales de sistemas de riego para PSAN y PNC. LPN/03-2018 (2 Lotes) | 44 PSAN: 2017 176 PSAN: 2018 | 14177 | 220 |  | 3119000 | 125728.6132 | #REF!
|  |  | 7.1 Adquisición de insumos de sistemas de riego para PSAN y PNC. LPN/23-2018 |  |  |  |  | 3089000 | 124519.2967
8 | 4.3.3, 4.3.4 | 2 | Adquisición de materiales para construccion de obras para la higiene en el hogar (lavado, piso, techo, pila) |  |  |  | PROCESO CANCELADO PA APROBADO EN OCTUBRE 2018 |  | 0
9 | 4.3.3, 4.3.4 | 2 | Adquisición de materiales para construccion de obras para la higiene en el hogar; Letrina |  |  |  | PROCESO CANCELADO PA APROBADO EN OCTUBRE 2018 |  | 0
10 | 2.4., 2.4.7, 2.4.15 | 2 | Adquisición de materiales para construccion de obras para la higiene en el hogar fogón. LPN 15-2018 | 1300 | 1950 | 1300 | En el ámbito familiar, con esta obra se pretende contribuir a la disminución de las enfermedades prevalentes de origen respiratorio, relacionadas a la inhalacion de humo en el interior de las viviendas, reducir hasta un 50% el consumo de leña para la preparación de los alimentos de los hogares, contribyendo asi alcuidado del medio ambiente Mediante la introducción de esta obra de infraestructura saludable en el subproyecto "Plan de Higiene en el Hogar" se promueven prácticas claves para mejorar la salud e higiene en el hogar basandose en la metodología "Entornos Saludables" desarrollada por la OPS. | 2535000 | 102187.2506
11 | 2.3,2.3.2, 2.5, y 2.5.5 | 2 | Adquisición de Ecofiltro o Filtro purificador de agua. LPN/04-2018 | 11 PNC: 2017 31 PNC: 2018 18 PNC: 2019 | 12500 | 1500 | En el ámbito familiar, con esta obra se pretende contribuir a la disminución de las enfermedades prevalentes de origen hidrico y la anemia, las cuales afectan de manera significativa el crecimiento de las niñas, niños, promoviendo la ingesta de agua apta para el consumo humano, libre de residuos solidos y parasitos, disminuyendo aquellas enfermedades relacionadas al consumo de agua contaminada. | 750000 | 30232.9144
12 | 2.3,2.3.2, 2.5, 2.5.5 y 2.5.7 | 2 | Implementación; Impresión de Materiales de consulta y eduación nutricial para las AIN-C, PNC y huertos escolares | 62 | 5500 | 1500 | Para fortalecer las intervenciones de promoción y prevención que desarrolla el establecimiento de salud se implementa la estrategia de AIN-C y se brinda material educativo de apoyo de AIN-C, contribuyendo a mejorar las habilidades de los voluntarios en la atención a niños(as) menores de 2 años reduciendo el riesgo de deterioro nutricional, asi como el riesgo de muerte por enfermedades prevalentes en el caserío. | 341000 | 13745.8984
13 | 1.1.3, 1.1.4, 1.1.7, 1.4.1 y 1.4.3 | 1 | Adquisición de maicillo en grano para la elaboración de concentrado para gallina (PSAN) | 37 PSAN: 2017 107 PSAN: 2018 102 PSAN 2019 | 650 | 246 | Elaboración de concentrados caseros para alimentar las aves de corral, es una manera de aprovechar los productos de la parcela y asi la familia hace uso de los recursos disponibles en la finca, ademas de mejorar el alimento en contenido nutricional de las aves y mejorar la productividad en huevo y carne. | 160000 | 6449.6884 | 159900
14 | 1.1.3, 1.1.4, 1.1.7, 1.4.1 y 1.4.3 | 1 | Adquisición de semillas de hortalizas (PSAN). CP/11-2018 | 200 PSAN 2018 | 225 | 200 | Insumos para establecer huertos familiares con la finalidad de diversificar la dieta y mejorar la seguridad alimentaria. | 45000 | 1813.9749
15 | 1.1.3, 1.1.4, 1.1.7, 1.4.1 y 1.4.3 | 1 | Adquisición de vacunas para gallinas (PSAN) | 400 PSAN: 2018 | 550 | 400 | PROCESO ADJUDICADO. Las vacunas a las gallinas tienen como finalidad prevenir y controlar enfermedades. | 220000 | 8868.3215
16 | 1.1.3, 1.1.4, 1.1.7, 1.4.1 y 1.4.3 | 1 | Adquisición de 132 Silos métalicos de 18 quintales para PSAN. CP/02-2018 Lámina calibre 26, legítima | 58 PSAN: 2017 232 PSAN: 2018 | 910 | 290 | El uso de silo es una tecnologia que permite conservar los granos y reducir la perdia poscosecha al impedir el ataque de roedores, insectos entre otros, asegurando la seguridad alimentaria yla oportunidad de ingresos ya que conserva la cantidad y calidad de los granos por tiempo mas prolongado. | 237600 | 9577.7873 | 263900
17 | 3.1.7 | 1 | Adquisición de 100 Silos métalicos de 18 quintales para PSAN - 2018 |  |  |  | PROCESO CANCELADO PA APROBADO EN OCTUBRE 2018 |  | 0
18 | 4.3.4, 4.4.4 | 2 | Implementación de AIN-C y PNC; Adquisición de Mobiliario de oficina | 11 PNC: 2017 31 PNC: 2018 18 PNC: 2019 | 4131 | 1500 | Para fortalecer las intervenciones de promoción y prevención que desarrolla el establecimiento de salud de la Secretaría de Salud a nivel local se implementa la estrategia de AIN-C en los caseríos de influencia del proyecto, cada AIN-C se apoya con la dotación de equipo antropometrico que contribuye la toma de correcta y adecuada del peso y la talla del niño(a) menor de 2 años, actividad que se realiza preiodicamente en la comunidad y contribuye a reducir el riesgo de deterioro nutricional, al detectar el riesgo de manera temprana y permita la intervención oportuna del daño. De gual manera se dota en algunos ocasiones de otro equipo medico que contribuya a fortalecer la atención que recibe el niño en el establecimiento de salud, este equipo minimo y basico puede consistir en termometros, nebulizadores, esfigmomanomentro y estetoscopio, entre ellos. | 80000 | 3224.8442
19 | 4.3.4, 4.4.4 | 2 | Implementación de AIN-C y PNC; Adquisición de equipo de oficina |  |  |  |  | 40000 | 1612.4221
20 | 2.3,2.3.2, 2.5, 2.5.5 y 2.5.7 | 2 | Implementación de AIN-C Y PNC; Suministros y equipo medico / antropométrico. Adquisición de balanzas y básculas CP/13-2018. | 11 PNC: 2017 31 PNC: 2018 18 PNC: 2019 | 4131 | 1500 |  | 245000 | 9876.0854
21 | 2.3,2.3.2, 2.5, 2.5.5 y 2.5.7 | 2 | Implementación de AIN-C Y PNC; Suministros y equipo medico/tallimetros. CP/15-2018 | 11 PNC: 2017 31 PNC: 2018 18 PNC: 2019 | 2903 | 1500 |  | 180000 | 7255.8994
22 | 4.3.4 | 2 | Implementación de AIN-C; Suministros de limpieza |  |  |  | SOLICITUD DE CANCELACIÓN | 15000 | 604.6583
23 | 2.3,2.3.2, 2.5, 2.5.5 y 2.5.7 | 2 | Implementación de PNC; Suministros y equipo de cocina | 11 PNC: 2017 31 PNC: 2018 18 PNC: 2019 | 3355 | 1500 | La implementación de la cocina comunitaria es parte de las estrategias de intervencion del proyecto se promociona como un espacio comunitario que reúne las condiciones de higiene y que concomitantemente con el AIN-C contribuye a disminuir el riesgo de deterioro nutricional en el niño(a), incrementar el consumo de alimentos saludables y promover la diversidad de la dieta en la familia. Por ello de dotará de este equipo se pretende disponer de equipo y material para la preparación de alimentos en condiciones adecuadas y que se puedan replicar en los hogares beneficiarios. | 208000 | 8384.5949
24 | 2.3,2.3.2, 2.5, 2.5.5 y 2.5.7 | 2 | Adquisición de 375 bolsos mensajeros para kit de materiales educativos. CP/26-2018 | 11 PNC: 2017 49 PNC: 2018 | 1081 | 1500 | La adquisición de bolsos va como dotacion a los voluntarios de los caseríos, sirve para la proteccion de los materiales educativos de AIN-C y asegurar su duracion y disponbilidad en el tiempo. | 56500 | 2277.5462
25 | 2.4, 2.4.4,2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, y 2.3. | 2 | Adquisición de 9,159 bolsas de cemento gris para Obras Infraestructura en el Hogar en Municipios con intervención del PROSASUR Clúster 1. LPN/17-2018 | 1000 | 1925 | 1000 | Con la adquisicion de este material, se complementa la construcción de las obras de infraestructura saludable bajo la tipologia de subproyecto "Plan de Higiene en el Hogar", las cuales son: ecofogones, pisos de concreto, letrinas, lavabos sanitarios, pilas, paredes; Con la construcción de estas obras se promueven prácticas claves para mejorar la salud e higiene en el hogar basandose en la metodología Entornos Saludables desarrollada por OPS. | 1925000 | 77597.8136
26 | 2.4, 2.4.6. y 2.3 | 2 | Adquisición de materiales para la construcción de 322 Casetas Metálicas para Letrinas en los Municipios con intervención del PROSASUR Clúster 1. LPN/16-2018 | 322 | 4968.9441 | 322 | Con la adquisicion de este material, se complementa la construcción de letrinas como obras de infraestructura saludable, bajo la tipologia de subproyecto "Plan de Higiene en el Hogar", con esta obra se disminuirá la contaminación ambiental y de los alimentos a través de los vectores, asimismo se contribuirá a reducir la incidencia de enfermedades diarreicas en los miembros de la familia, especialmente en niños(as) menores de 2 años de edad. | 1600000 | 64496.884
27 | 2.4, 2.4.4,2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, y 2.3. | 2 | Adquisición de Materiales de Ferretería para obras en el hogar de beneficiarios del área de influencia del PROSASUR Clúster 1. LPN 18-18 | 1000 | 3600 | 1000 | Con la adquisicion de estos materiales, se complementa la construcción de las obras de infraestructura saludable bajo la tipologia de subproyecto "Plan de Higiene en el Hogar", las cuales son: ecofogones, pisos de concreto, letrinas, lavabos sanitarios, pilas, techos y paredes; Con la construcción de estas obras se contribuirá a la reducción de las enfermedades prevalentes en los niños(as), especialmente aquellas generadas por la falta de higiene personal y del hogar, la presencia de parásitos provenientes de la tierra, especialmente los niños que se exponen directamente al andar descalzos, el consumo de aguas no tratadas o contaminada, la prevención de anemia, la exposicion a la humedad por techos dañados. Con la construcción de estas obras se promueven prácticas claves para mejorar la salud e higiene en el hogar basandose en la metodología Entornos Saludables desarrollada por OPS. | 3600000 | 145117.989
28 | 2.4, 2.4.4,2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, y 2.3. | 2 | Adquisición de materiales para construccion de obras para la higiene en el hogar (lavado, piso, techo, pila) 2019./Ferretaría. | 1000 | 3100 | 1000 |  | 3100000 | 124962.7127
29 | 2.4, 2.4.4,2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, y 2.3. | 2 | Adquisición de cemento gris para construccion de obras para la higiene en el hogar (lavado, piso, techo, pila, fogon, pared, letrina). 2019 | 1000 | 3800 | 1000 | Con la adquisicion de estos materiales, se complementa la construcción de las obras de infraestructura saludable bajo la tipologia de subproyecto "Plan de Higiene en el Hogar", las cuales son: ecofogones, pisos de concreto, letrinas, lavabos sanitarios, pilas, techos y paredes; Con la construcción de estas obras se contribuirá a la reducción de las enfermedades prevalentes en los niños(as), especialmente aquellas generadas por la falta de higiene personal y del hogar, la presencia de parásitos provenientes de la tierra, especialmente los niños que se exponen directamente al andar descalzos, el consumo de aguas no tratadas o contaminada, la prevención de anemia, la exposicion a la humedad por techos dañados. Con la construcción de estas obras se promueven prácticas claves para mejorar la salud e higiene en el hogar basandose en la metodología Entornos Saludables desarrollada por OPS. | 3800000 | 153180.0995
30 | 2.4, 2.4.4,2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, y 2.3. | 2 | Adquisición de materiales para construccion de obras para la higiene en el hogar; Letrina. 2019/Ferretería | 617 | 2431.1183 | 617 | SOLICITUD DE CANCELACIÓN | 1500000 | 60465.8287
31 | 2.4, 2.4.6. y 2.3 | 2 | Adquisición de materiales para construccion de obras para la higiene en el hogar; Letrina. | 617 | 6320.9076 | 617 | Con la adquisicion de los materiales, se complementa la construcción de casetas de estructura metálica para paredes de letrinas como obras de infraestructura saludable, bajo la tipologia de subproyecto "Plan de Higiene en el Hogar", con esta obra se disminuirá la contaminación ambiental y de los alimentos a través de los vectores, asimismo se contribuirá a reducir la incidencia de enfermedades diarreicas en los miembros de la familia, especialmente en niños(as) menores de 2 años de edad. | 3900000 | 157211.1547
32 | 2.4., 2.4.7, 2.4.15 | 2 | Adquisición de materiales para construccion de obras para la higiene en el hogar Fogón. 2019. | 750 | 800 | 750 | La adquisición de estos materiales se complementa para la construcción de fogones, parte de hojalatería. Con estas obras en los hogares se pretende contribuir a la disminución de las enfermedades prevalentes de origen respiratorio, relacionadas a la inhalacion de humo en el interior de las viviendas y la falta de higiene, reduciendo hasta un 50% el consumo de leña por el hoga, mejorando la utilización de agua y leña para la preparación de los alimentos, contribyendo a la reducción del daño al medio ambiente y el manejo de agua residuales. Mediante la introducción esta obra de infraestructura saludable en la tipologia de subproyecto "Plan de Higiene en el Hogar" se promueven prácticas claves para mejorar la salud e higiene en el hogar basandose en la metodología Entornos Saludables desarrollada por OPS. | 600000 | 24186.3315
33 | 2.4 y 2.4.4 | 2 | Adquisición de Ecofiltro o Filtro purificador de agua, 2019. | 1400 | 1214.2857 | 1400 | En el ámbito familiar, con esta obra se pretende contribuir a la disminución de las enfermedades prevalentes de origen hidrico y la anemia, que afecta de manera significativa el crecimiento de las niñas, niños, promoviendo la ingesta de agua apta para el consuo humano, libre de residuos solidos y parasitos, disminuyendo aquellas enfermedades relacionadas al consumo de agua contaminada. | 1700000 | 68527.9392
34 | 2.1 y 2.5 | 2 | Implementación de AIN-C y CEN; Adquisición de Mobiliario y equipo de oficina, 2019. | 60 | 6666.6667 | 1500 | SOLICITUD DE CANCELACIÓN | 400000 | 16124.221
35 | 2.1 y 2.5 | 2 | Materiales para construcción de Cosechas de agua, 2019. Componente Educación Nutricional. | 45 | 12233.3333 | 1125 | El establecimineto de huertos escolares y/o comunitarios junto con la implementación de estrategia de AIN-C, y las cocinas comunitarias son parte de las estrategias de intervencion del proyecto mediante el cual se promociona un espacio educativo en la comunidad que reúna las condiciones de enseñanza- aprendizaje, bajo la metodología aprender haciendo y que conjuntamente con el AIN-C contribuya a disminuir el riesgo de deterioro nutricional en el niño(a), incrementar el consumo de alimentos saludables, promover la diversidad de la dieta en la familia y su replica en los hogares beneficiarios. Por ello de dotará de kits para instalacion de sistemas de micro riego y cosechas de agua que se puedan usar en los cultivos del huerto en epoca de requerimiento de agua por planta, evitando la perdida por la falta de agua. Los productos obtenidos en el huerto contribuiran en la preparación de alimentos en las cocinas comunitarias. | 550500 | 22190.9591
36 | 1.1.3, 1.1.4, 1.1.7, 1.4.1 y 1.4.3 | 1 | Adquisición de gallinas criollas mejorada para PSAN, 2019. | 400 PSAN: 2018 y 2019 | 2725 | 400 | Tiene como finalidad diversificar la dieta y mejorar la nutricion de los hogares a traves de la produccion de huevo y carne. Ademas de poder generar ingresos complementarios. | 1090000 | 43938.5022
37 | 1.3.1.6 | 1 | Semillas y material vegetativo, 2019. Adquisición de plantas frutales para 13 planes de negocios con 300 beneficiarios en el municipios del Departamento de Francisco Morazán, El Paraíso y Choluteca | 13 PNA | 65384.6154 | 300 | Los arboles de frutales además de proveer sombra al cultivo de café sirven a las familias para mejorar su Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) ya que pueden diversificar su alimentación sin efectuar gastos extras ya que lo producen en la misma parcela, además que pueden generar ingresos extras a través de la venta de la producción | 850000 | 34263.9696
38 | 1.1.3, 1.1.4, 1.1.7, 1.4.1 y 1.4.3 | 1 | Adquisición de agroquímicos para PSAN-2019 Compra de fertilizantes: Urea, 18-46-00, 12-24-12 | 2000 PSAN : 2017, 2018 y 2019 | 3000 | 2000 | Insumos y equipo necesario para mejorar la productividad de los cultivos, asi como para facilitar la aplicación de agroquimicos para control de plagas y enfermedades en los cultivos de los hogares beneficiarios. | 6000000 | 241863.315
39 | 1.2.7 | 1 | Adquisición de materiales de sistemas de riego | 18 PNA | 140 ha X 50,000 | 400 | La adquisicion de materiales para instalar los sistemas de riego por goteo busca mejorar la productividad y hacer un uso del agua mas eficiente. | 7000000 | 282173.8675 | #VALUE!
40 | 1.1.3, 1.1.4, 1.1.7, 1.4.1 y 1.4.3 | 1 | Equipo Agricola (Bombas de Mochilas y Comederos y Bebederos) para PSAN, 2019. | 2200 PSAN 2018 y 2019 | 1909.0909 | 2200 | Equipo necesario para la aplicación de agroquimicos para control de plagas y enfermedades en los cultivos y alimentar a especies menores de los hogares beneficiarios en planes PNA y PSAN. | 4200000 | 169304.3205
41 | 1.1.3, 1.1.4, 1.1.7, 1.4.1 y 1.4.3 | 1 | Adquisición de Silos métalicos para PSAN | 2200 PSAN 2018 y 2019 | 1590.9091 | 2200 | El uso de silo es una tecnologia que permite conservar los granos y reducir la perdida poscosecha al impedir el ataque de roedores, insectos entre otros, asegurando la seguridad alimentaria yla oportunidad de ingresos ya que conserva la cantidad y calidad de los granos por tiempo mas prolongado. | 3500000 | 141086.9337
42 | 1.3.1.6 | 1 | Adquisición de Insumos agrícolas para PN Adquisición de insumos agrícolas y pecuarios (fertilizantes, insecticidas, fungicidas, concentrados animales y productos veterinarios ) para 800 hogares beneficiarios de PNA y PNNA, en los municipios de Lepaterique, Soledad, Curaren, Reitoca, San Isidro, Pespire, La Libertad y San Miguelito. | 12 PNAA aprobados, 8 PNAA formulacion, 10 PNAA proyectados, 4 PNNA aprobados, 5 PNNA en formulación y 5 PNNA proyectados | 90909.0909 | 800 | Mejoramiento de la productividad con el uso de las cantidades y tipos recomendados de insumos adecuados en los diferentes cultivos y emprendimientos a ser ejecutados bajo las modalidades de PNA y PNNA. | 4000000 | 161242.21 | 5000 | 115000
| 1.1.3, 1.1.4, 1.1.7, 1.4.1 y 1.4.3 |  | Adquisición de Insumos agrícolas para PSAN Adquisición de insumos agrícolas y pecuarios (fertilizantes, insecticidas, herbicidas ) para beneficarios de PSAN en los 13 municipios del área de influencia del Proyecto | 2500 PSAN | 1600 | 2500 hogares | Mejoramiento de la productividad con el uso de las cantidades y tipos recomendados de insumos adecuados en granos básicos bajo las modalidad de Plan de Seguridad Alimentaria. | 4000000 | 161242.21
43 | 1.3.1.6 | 1 | Adquisición de semillas y plantas para PNA Adquisición de plantas de café para 25 ha de café en 9 planes de negocios con beneficiarios en el municipio de Lepaterique en el Departamento de Francisco Morazán |  |  |  | PROCESO CANCELADO El proceso se lanzó, se programó una reunión informativa a la que solo asistió una empresa, razón por la cual se indagó sobre posibles oferentes que no teníamos suficiente oferentes que tuvieran la cantidad de plantulas requeridas en tampoco tiempo, así mismo, se contantó en campo que no era viable transportar las planturalas sin que se dañara debido a las lejanías de cada beneficiario, cancelando el proceso antes de recibir ofertas. | 3495000 | 140885.381
44 | 1.3.1.6 | 1 | Adquisición de maquinaria agrícola para PNA |  |  |  | SOLICITUD DE CANCELACIÓN | 1000000 | 40310.5525
45 | 1.3.1.6 | 1 | Adquisición de equipo agrícola para PNA Adquisición de equipo para control de plagas y enfermedades, maquinas para el despulpado de café, como ser bombas de mochila, bombas para riego, basculas, molinos para procesamiento de granos, probadores de humedad, en 30 PNA y 10 PNNA, beneficiando alrededor de 800 productores en los municipios de Lepaterique, Soledad, Curaren, Reitoca, San Isidro, Pespire, La Libertad y San Miguelito | 30 PNA y 10 PNNA | 41000 | 800 | Equipo de apoyo para la realización de las actividades productivas tales como el control de plagas y enfermedades, mejoramiento de los tiempos de procesamiento de los productos y control y cumplimiento de estándares de calidad, como ser el control del peso de los productos | 1640000 | 66109.3061
46 | 1.2.7 | 1 | Adquisición de materiales de sistemas de riego por goteo para PNA Adquisición de materiales para la instalación de 200 Hectáreas de riego por goteo correspondientes a planes de negocios agrícolas que incluyen 800 participantes, ubicados en los municipios de Lepaterique, Curaren, Alubaren, Reitoca, San Antonio de Flores, San Isidro y Pespire y que incluirán parcelas de frutales (limón persa y aguacate), maíz para elote, ajonjolí, yuca y plátano | 18 PNA | 50,000 X 200 Ha | 800 | La adquisicion de materiales para instalar los sistemas de riego por goteo busca mejorar la productividad y hacer un uso del agua mas eficiente. | 10000000 | 403105.525 | #VALUE!
47 | 1.3.1.6 | 1 | Adquisición de materiales de construcción para PNA Adquisición de materiales de construcción para la instalación de infraestructura de acopio de productos, construcción de secadoras solares, pilas para el lavado de producto, habilitación de reservorios de agua en los municipios de Lepaterique, Soledad, Curaren, Reitoca, San Isidro y Pespire | 30 PNA | 105666.6667 | 600 | Contar con espacios para el acopio, procesamiento y almacenamiento de productos antes de la entrega al comprador, lo mismo que infraestructura que permita el proceso de los productos y con ello el cumplimiento de estándares de calidad. Contar con infraestructura que permitirá almacenar agua para la operación de los sistemas de riego | 3170000 | 127784.4514 | 3170000
48 | 1.3.1.6 | 1 | Adquisición de equipo industrial para PNNA |  |  |  | SOLICITUD DE CANCELACIÓN | 1000000 | 40310.5525
49 | 1.3.1.6 | 1 | Adquisición de mobiliario para PNNA |  |  |  | SOLICITUD DE CANCELACIÓN | 400000 | 16124.221
50 | 1.3.1.6 | 1 | Adquisición de insumos de cocina para PNNA |  |  |  | SOLICITUD DE CANCELACIÓN | 456000 | 18381.6119
51 | 1.3.1.6 | 1 | Insumos agrícolas para PNNA (Tienda de Insumos) |  |  |  | SOLICITUD DE CANCELACIÓN | 600000 | 24186.3315
52 | 1.3.1.6 | 1 | Adquisición de mobiliario de madera para PNA |  |  |  | SOLICITUD DE CANCELACIÓN | 120000 | 4837.2663
53 | 1.3.1.6 | 1 | Adquisición de herramientas de trabajo para PNNA |  |  |  | SOLICITUD DE CANCELACIÓN | 100000 | 4031.0552
54 | 1.3.1.6 | 1 | Adquisición de insumos de higiene para PNNA |  |  |  | SOLICITUD DE CANCELACIÓN | 198000 | 7981.4894
55 | 1.3.1.6 | 1 | Adquisición materiales de almacenamiento de agua para PNNA |  |  |  | SOLICITUD DE CANCELACIÓN | 200000 | 8062.1105
56 | 1.3.1.6 | 1 | Adquisición de utensilios de cocina para PNNA |  |  |  | SOLICITUD DE CANCELACIÓN | 75000 | 3023.2914
57 | 1.3.1.6 | 1 | Adquisición de equipo de trabajo para PNNA |  |  |  | SOLICITUD DE CANCELACIÓN | 125000 | 5038.8191
58 | 1.1.3, 1.1.4, 1.1.7, 1.4.1 y 1.4.3 | 1 | Adquisición de herramientas menores para PSAN | 400 PSAN: 2018 y 2019 | 500 | 400 | Provisión a 400 hogares de herramientas para mejorar las condiciones de produccion. | 200000 | 8062.1105
59 | 1.1.3, 1.1.4, 1.1.7, 1.4.1 y 1.4.3 | 1 | Adquisición de agroquímicos para gallineros | 400 PSAN: 2018 y 2019 | 450 | 400 | Las vacunas a las gallinas tienen como finalidad prevenir y controlar enfermedades. | 180000 | 7255.8994
60 | 2,1, 2.2, 2.3 y 2.5 | 2 | Huertos Escolares; Adquisición de Kit para sistema de riego |  |  |  | SOLICITUD DE CANCELACIÓN | 240000 | 9674.5326
61 | 2,1, 2.2, 2.3 y 2.5 | 2 | Implementación de AIN-C y CEN; Suministros y equipo medico / antropométrico | 60 | 2883.3333 | 1500 | Para fortalecer las intervenciones de promoción y prevención que desarrolla el establecimiento de salud de la SESAL a nivel local se implementa la estrategia de AIN-C en los caseríos de influencia del proyecto, cada AIN-C se apoya con la dotación de equipo antropometrico que contribuye la toma de correcta y adecuada del peso y la talla del niño(a) menor de 2 años, actividad que se realiza preiodicamente en la comunidad y contribuye a reducir el riesgo de deterioro nutricional, al detectar el riesgo de manera temprana y permita la intervención oportuna del daño. | 173000 | 6973.7256
62 | 2,1, 2.2, 2.3 y 2.5 | 2 | Implementación de CEN; Suministros y equipo de cocina | 60 | 6033.3333 | 1500 | La implementación de estrategia de AIN-C y las cocinas comunitarias son parte de las estrategias de intervencion del proyecto en la cual se promociona un espacio comunitario que reúna las condiciones de higiene y que conjuntamente con el AIN-C, contribuya a disminuir el riesgo de deterioro nutricional en el niño(a), incrementar el consumo de alimentos saludables y promover la diversidad de la dieta en la familia. Con la dotacion de este equipo se cuenta con los medios para la preparación de alimentos en condiciones adecuadas y que se puedan replicar en los hogares beneficiarios. La implementacion de este espacio requiere de equipo e insumos que facilite la enseñanza en un ambiente higienico, comodo y saludable. | 362000 | 14592.42
63 | 2,1, 2.2, 2.3 y 2.5 | 2 | Implementación de CEN; Suministros y equipo de limpieza | 60 | 1500 | 1500 |  | 90000 | 3627.9497
64 |  |  | Materiales de construccion para Lavabo Higienico (lavatrastos) |  |  |  | SOLICITUD DE CANCELACIÓN | 100000 | 4031.0552
65 | 2,1, 2.2, 2.3 y 2.5 | 2 | Semillas y material vegetativo | 60 | 742 | 1500 | SOLICITUD DE CANCELACIÓN | 44520 | 1794.6258
66 |  |  | Adquisición 170 rollos de malla electrosoldada para piso mejorado. |  |  |  | PROCESO FRACASADO | 140000 | 5643.4773
67 | 1.1.3, 1.1.4, 1.1.7, 1.4.1 y 1.4.3 | 1 y 2 | Adquisición de semillas de tomate y lechuga | 200 PSAN 2018 y 2019 | 33 | 200 | Insumos para establecer huertos familiares con la finalidad de diversificar la dieta y mejorar la seguridad alimentaria. | 6600 | 266.0496
68 | 1.1.3, 1.1.4, 1.1.7, 1.4.1 y 1.4.3 | 1 | Adquisición de 240 Silos métalicos de 18 quintales para PSAN - 2018 | 240 PSAN 2018 | 2000 | 240 | El uso de silo es una tecnologia que permite conservar los granos y reducir la perdia poscosecha al impedir el ataque de roedores, insectos entre otros, asegurando la seguridad alimentaria yla oportunidad de ingresos ya que conserva la cantidad y calidad de los granos por tiempo mas prolongado. | 480000 | 19349.0652
69 | 2.3,2.3.2, 2.5, 2.5.5 y 2.5.7 | 2 | Adquisición de equipo antopométrico (tallimetros, basculas para niño, nebulizadores, entre otros) | 11 PNC: 2017 18 PNC: 2018 31 PNC: 2019 | 4000 | 1500 | Para fortalecer las intervenciones de promoción y prevención que desarrolla el establecimiento de salud de la Secretaría de Salud a nivel local, se implementa el programa de monitoreo del crecimiento del niño(a) bajo la estrategia de AIN-C en los caseríos de influencia del proyecto; cada grupo AIN-C se apoya con la dotación de equipo antropométrico a fin de garantizar la toma de correcta y adecuada del peso y la talla del niño(a) menor de 2 años, actividad que se realiza periódicamente en la comunidad y contribuye a reducir el deterioro nutricional, al detectar el riesgo de manera temprana y permita la intervención oportuna para prevenir el daño. De igual manera se dota en algunos ocasiones de otro equipo medico básico que contribuya a fortalecer la atención que recibe el niño y la mujer embarazada en el establecimiento de salud. | 240000 | 9674.5326
70 | 2,1, 2.2, 2.3 y 2.5 | 2 | Adquisición de Mobiliario de madera para PNC Proveeer de muebles de madera por ser de mayor durabilidad, se estima beneficiar con mesas, sillas, sillas para bebe, bancas, entre otros. | 60 | 7500 | 1500 | La implementación de estrategia de AIN-C y las cocinas comunitarias son parte de las estrategias de intervencion del proyecto en la cual se promociona un espacio comunitario que reúna las condiciones de higiene y que conjuntamente con el AIN-C, contribuya a disminuir el riesgo de deterioro nutricional en el niño(a), incrementar el consumo de alimentos saludables y promover la diversidad de la dieta en la familia. Con la dotacion de este equipo se cuenta con los medios para la preparación de alimentos en condiciones adecuadas y que se puedan replicar en los hogares beneficiarios. La implementacion de este espacio requiere de equipo e insumos que facilite la enseñanza en un ambiente higienico, comodo y saludable. | 450000 | 18139.7486
71 | 1.3.1.6 | 1 | Adquisición de maíz y frijol en grano (granos básicos), para consumo humano a ser comercializado por los bancos de granos, tiendas de consumo y para la producción de rosquillas, en planes de negocios no agrícolas participaran alrededor de 260 hogares de los municipios de los departamento de Francisco Morazán y Choluteca | 2 PNNA Aprobados 3 PNNA en formulación | 50000 | 44 | Las comunidades presentan demanda de granos básicos en las épocas fuera de cosecha, el cual debe de ser adquirido en zonas alejadas a la comunidad, paro lo cual se proveerá el producto para que sea vendido en época de escases. | 200000 | 8062.1105 | 200000
72 | 1.3.2.6 | 1 | Adquisición de equipo para transformación o fabricación de alimentos Equipo para apoyo a iniciativas de fabricación de alimentos dentro de los PNNA en los municipios en los departamentos de Choluteca y El Paraíso y Francisco Morazán. | Proyectados: 3 PNNA tajaditas 2 PNNA comidas tradicionales | 50000 | 25 | Proveer a los grupos materiales y equipo para la diversificación de los productos ofrecidos tales como Tajaditas de platano y banano, elaboración de alimentos en cafeterias | 250000 | 10077.6381
73 | 1.3.2.6 | 1 | Adquisición de materia prima y equipo para apoyo a iniciativas de establecimiento de apiarios dentro de los PNA en los municipios en los departamentos de Choluteca y Francisco Morazán. | 1 PN Aprobado 1 PN en formulación 3 PN proyectados | 160000 | 30 | Proveer a los grupos materiales y equipo para la diversificación de la generación de ingresos con actividades apícolas tales como Estampadora, Extractor, Cuchillos desopercoladores, Marcos de madera, Overoles con velo, Guantes, Espátulas, Ahumadores, Azúcar, Complemento Vitamínico, Antibióticos (Oxitetraciclina), Tapaderas, Alzas(Cajas), Marcos | 800000 | 32248.442
74 | 1.3.2.6 | 1 | Adquisición de especies menores Compra de especies menores para la instalación de centro de producción de carne de cerdo, venta de lechones y carne de ovejos | 2 PN pollos en formulación 1 PN cerdos en formulación 7 proyectados | 50000 | 30 | Proveer a los grupos material genético para la diversificación de la generación de ingresos con actividades de producción de huevos, engorde de pollos, engorde de cerdos y producción de lechones | 500000 | 20155.2762
75 | 1.3.2.6 | 1 | Adquisión de Pruebas de laboratorio para análisis de suelo Contratación del servicio de análisis de muestras de suelo, de las parcelas dedicadas a las actividades agricolas de los planes de negocios agrícolas | 12 PNA aprobados 8 PNA inspeccionados 55 proyectados | 6000 | 1750 | Contar con información sobre las necesidades nutricionales de los cultivos para la realización de la fertilzación de acuerdo a la disponibilidad del suelo y la demanda de los cultivos | 450000 | 18139.7486
76 | 2.4, 2.4.4,2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, y 2.3. | 2 | Adquisición de ladrillo rafón y bloques | 1000 | 1000 | 1000 | Con la adquisicion de estos , se complementa la construcción de las obras de infraestructura saludable bajo la tipologia de subproyecto "Plan de Higiene en el Hogar", las cuales son: ecofogones, letrinas, lavabos sanitarios, pilas y paredes; Con la construcción de estas obras se contribuirá a la reducción de las enfermedades prevalentes en los niños(as), especialmente aquellas generadas por la falta de higiene personal y del hogar. Con la construcción de estas obras se promueven prácticas claves para mejorar la salud e higiene en el hogar basandose en la metodología Entornos Saludables desarrollada por OPS. | 1000000 | 40310.5525
77 | 2,1, 2.2, 2.3 y 2.5 | 2 | Adquisición de Mobiliario de PVC o plástico para AIN-C y CEN | 60 | 1666.6667 | 1500 | La implementación de estrategia de AIN-C y las cocinas comunitarias son parte de las estrategias de intervencion del proyecto en la cual se promociona un espacio comunitario que reúna las condiciones de higiene y que conjuntamente con el AIN-C, contribuya a disminuir el riesgo de deterioro nutricional en el niño(a), incrementar el consumo de alimentos saludables y promover la diversidad de la dieta en la familia. Con la dotacion de este equipo se cuenta con los medios para la preparación de alimentos en condiciones adecuadas y que se puedan replicar en los hogares beneficiarios. La implementacion de este espacio requiere de equipo e insumos que facilite la enseñanza en un ambiente higienico, comodo y saludable. | 100000 | 4031.0552
78 | 2,1, 2.2, 2.3 y 2.5 | 2 | Adquisición de Mobiliario de oficina (sillas metálicas, mesas de plástico, archivo/credenzas) para AIN-C y CEN | 60 | 3666.6667 | 1500 |  | 220000 | 8868.3215
79 | 2,1, 2.2, 2.3 y 2.5 | 2 | Adquisición de Utensilios de cocina para AIN-C y CEN | 60 | 3333.3333 | 1500 |  | 200000 | 8062.1105
80 | 1.3.2.6 | 1 | Adquisición de materia prima y equipo para apoyo a iniciativas de fabricación de pan dentro de los PNNA en los municipios en los departamentos de Choluteca y El Paraíso y Francisco Morazán. | 2 en formulación | 60000 | 12 | Proveer a los gruposde matera prima (harina, manteca, azucar) y equipo (batidoras licuadoras, moldes) para el incremento de la producción y diversificación de los productos ofrecidos | 120000 | 4837.2663
81 | 1.3.2.6 | 1 | Adquisición insumos para apoyo a iniciativas de establecimiento de producción de huevos, engorde de pollos y cerdos, dentro de los PNNA en los municipios en los departamentos de Choluteca y El Paraíso y Francisco Morazán. | 2 PN pollos en formulación 1 PN cerdos en formulación 7 PN proyectados | 15000 | 30 | Proveer a los grupos insumos (concentrados, vacunas, vitaminas, antibioticos) para la diversificación de la generación de ingresos con actividades de producción de huevos, engorde de pollos, engorde de cerdos y producción de lechones | 150000 | 6046.5829
82 | 1.3.2.6 | 1 | Adquisición de insumos para la instalación de tiendas de consumo | 1 PN en formulación 1 PN proyectado | 60000 | 12 | Proveer a los grupos de productos de la canasta basica, ferreteria, consumo básico para la apertura de tiendas que ofrezcan al publico estos productos en condiciones más competitivas | 120000 | 4837.2663
83 | 1.3.2.6 | 1 | Adquisición de materia prima y equipo para apoyo a iniciativas de fabricación de prendas de vestir dentro de los PNNA en los municipios en los departamentos de Choluteca y El Paraíso y Francisco Morazán. | 1 PN en formulación 1 PN proyectado | 50000 | 10 | Compra de materia prima (telas e Hilos) y equipo( maquinas de cocer industriales y sorgeteadoras para el incremento y diversificación d ela producción | 100000 | 4031.0552
84 | 1.3.2.6 | 1 | Adquisición de accesorios y herramientas menores para fortalecimiento de grupos con servicio de taller de reparación de motocicletas para Planes de negocio no Agrícolas, en los municipios beneficiados en los departamentos de Choluteca, El Paraíso y Francisco Morazán | 1 PN inspeccionado 1 PN en formulación 1 PN proyectados | 33333.3333 | 10 | Proveer a los grupos materiales para la diversificación de los productos ofrecidos y herramientas para una prestación de servicios de relación de calidad. | 100000 | 4031.0552
85 | 1.3.2.6 | 1 | Adquisición de accesorios y herramientas para fortalecimiento de grupos con servicio de taller de reparación de celulares para Planes de negocio no Agrícolas, en los municipios beneficiados en los departamentos de Choluteca, El Paraíso y Francisco Morazán | 1 PN inspeccionado 1 PN en formulación 1 PN proyectado | 50000 | 10 | Proveer a los grupos materiales para la diversificación de los productos ofrecidos y herramientas para una prestación de servicios de relación de calidad. | 150000 | 6046.5829
86 | 1.3.1.6 | 1 | Adquisición de insumos para la elaboración de productos de limpieza del hogar e higiene personal | 1 PNNA en formulación 1 PNNA en proyección | 50000 | 9 | Existe en la comunidad la oportunidad de diversificación de las actividades de los hogares mediante la transformación de la resina de pino para la elaboración de productos de higiene personal, uso medicinal y la elaboración de productos de limpieza para los hogares | 100000 | 4031.0552
87 | 1.3.1.6 | 1 | Adquisición de semillas de café para PNA Adquisición de semilla de café , variedad Parainema con que posea pureza varietal para 27 has. de café en 7 planes de negocios con beneficiarios en el municipio de Lepaterique en el Departamento de Francisco Morazán | 5 PNAA Aprobados y 2 PNAA en formulación | 4571.4286 | 80 | La provisión de semilla de café de variedad Parainema permitirá producir plantas y establecer plantaciones con tolerancia a enfermedades y con mayor potencial de productividad, lo que permitirá la disminución de costos en la actividad. | 32000 | 1289.9377 | 41142.8571
88 |  | 1 | Adquisición de fertilizante Adquisición de fertilizante para beneficarios de PSAN, PNA Y PNNA | PSAN: 2403 aprobados 497 proyectados PNA: 9 formulados, 7 formulación 30 Proyectados PNNA: 6 en formulacion 4 PNNA proyectados | PSAN L 1,725 PN L 8000 por hogar | PSAN 2900 hogares PN 750 hogares | Mejoramiento de la productividad con el uso de las cantidades y tipos recomendados de insumos adecuados en granos básicos y otros cultivos bajo las modalidad de Plan de Seguridad Alimentaria, PSAN; Planes de Negocio Agricola, PNA y con el establecimiento proveedores de fertilizante en agrotiendas para Planes de Negocio No Agricola, PNNA. | 11000000 | 443416.0775
89 |  | 1 | Adquisición de semilla y agroquímicos para PSAN y PNA. Se relanzó Adquisición de semilla hortalizas, ajonjolí entre otros Insecticidas, Herbicidas y Equipo Agrícola para beneficiarios de áreas de influencia del Proyecto PROSASUR Clúster 1. | 9 PNA Aprobados; 7 PNA en formulación y 30 PNA proyectado. 10 PNNA y 4 PNNA Y 1500 PSAN Aprobados y 500 PSAN proyectados | PSAN L 250 PN L 83,000 | PSAN 2000 hogares y PN 800 hogares | Insumos y equipo necesario para mejorar la productividad de los cultivos, asi como para facilitar la aplicación de agroquimicos para control de plagas y enfermedades en los cultivos de los hogares beneficiarios. Esto en PSAN, PNA y como proveedores de insumos en las agrotiendas para los PNNA. | 5500000 | 221708.0387
90 |  | 1 | Adquisición de materia prima y equipo para apoyo a iniciativas de establecimiento de apiarios dentro de los PNA en los municipios en los departamentos de Choluteca y Francisco Morazán. | 2 PNA aprobados 1 PNA en formulación y 1 PNNA proyectado | 112500 | 30 hogares | Proveer a los grupos materiales y equipo para la diversificación de la generación de ingresos con actividades apícolas tales como Estampadora, Extractor, Cuchillos desopercoladores, Marcos de madera, Overoles con velo, Guantes, Espátulas, Ahumadores, Azúcar, Complemento Vitamínico, Antibióticos (Oxitetraciclina), Tapaderas, Alzas(Cajas), Marcos | 450000 | 18139.7486
91 |  | 1 | Adquisición de materiales de ferreteria para PNA y PNNA Adquisición de materiales de construcción para la instalación de infraestructura de acopio, pilas e infraestructura. | 7 PNA aprobado; 20 PNA proyectado y 18 PNNA aprovados 5 PNNA proyectado | 56000 | 750 hogares | Contar con espacios para acopio procesamiento y almacenamiento de productos antes de la entrega al comprador, lo mismo que infraestructura que permita el proceso de los productos y con ello el cumplimiento de estándares de calidad. Contar con infraestructura que permitirá almacenar agua para la operación de los sistemas de riego. | 2800000 | 112869.547
92 |  | 1 | Adquisicion de arboles frutales y/o forestales para reforestacion | 11 PNA aprobados 30 PNA proyectados Y 26 PNNA aprobados y 10 PNNA Proyectados | 22077.9221 | 1000 hogares | Se espera sembrar arboles forestales y frutales para contribuir al medio ambiente y generar consumo de frutas e ingresos adicionales a las familias beneficiadas. | 1700000 | 68527.9392
93 |  | 1 | Adquisición de equipo agrícola para PN | 10 PNA aprobados 30 PNA en formulación y 6 PNNA aprobados y 6 PNNA proceso | 32692.3077 | 700 hogares | Equipo de apoyo para la realización de las actividades productivas tales como el control de plagas y enfermedades, mejoramiento de los tiempos de procesamiento de los productos y control y cumplimiento de estándares de calidad, como ser el control del peso de los productos | 1700000 | 68527.9392
94 |  | 1 | Adquisición de equipo industrial para PNA y PNNA | 6 PNA aprobados; 15 PNA proyectados Y 15 PNNA aprobados 20 PNA en formulación | 42857.1429 | 850 hogares | Equipo para para uso en planes de negocio utilizado para varios rubros y procesos. | 2400000 | 96745.326
95 |  | 1 | Adquisición de equipo para transformación o fabricación de alimentos para PNNA | 10 PNNA aprobados; 10 PNNA en formulación y 10 proyectados | 13333.3333 | 300 hogares | Proveer a los grupos materiales y equipo para la diversificación de los productos ofrecidos tales como Tajaditas de platano y banano, elaboración de alimentos en cafeterias | 400000 | 16124.221
96 |  | 1 | Adquisición de insumos para la instalación de tiendas de consumo para PNNA | 7 PNNA aprobados y 13 PNNA proyectados | 70000 | 180 hogares | Proveer a los grupos de productos de la canasta basica, ferreteria, consumo básico para la apertura de tiendas que ofrezcan al publico estos productos en condiciones más competitivas | 1400000 | 56434.7735
97 |  | 1 | Adquisición de especies menores Compra de especies menores para la instalación de centro de producción de carne de cerdo, venta de lechones y carne de ovejos, pollos, ponedoras | 1 PNNA aprobado; 4 PNNA en formulación 6 PNNA proyectados | 40909.0909 | 70 hogares | Proveer a los grupos material genético para la diversificación de la generación de ingresos con actividades de producción de huevos, engorde de pollos, engorde de cerdos y producción de lechones | 450000 | 18139.7486
98 |  | 1 | Adquisición de Bombas de mochila y/o motor para PSAN y PNA | 100 PSAN aprobados y 500 proyectados y 30 PNA | PSAN 2,200 Y PNA 39,333 | 600 hogares PSAN 400 hogares PN | Equipo necesario para la aplicación de agroquimicos para control de plagas y enfermedades en los cultivos y alimentar a especies menores de los hogares beneficiarios en planes PNA y PSAN. | 2500000 | 100776.3812
99 |  | 1 | Adquisiciones Herramientas y materiales PSAN | 503 PSAN aprobados y 497 proyectados | 600 | 1000 hogares | Provisión a 1000 hogares de herramientas para mejorar las condiciones de produccion. | 600000 | 24186.3315
100 |  |  | Adquisición de Equipo y suministros de Protección Personal, Suministros para Higienización, Equipo y suministros para atención médica, Micronutrientes y Desparasitantes en apoyo para fortalecer la respuesta a Centros de Salud de PNC y Planes de Negocios | 25 PNNA y 20 PNA aprobados; 10 PNNA y 10 PNA en formulación y 10 proyectados | 597.82 por hogar | 1050 hogares | Se proveerá a los planes de negocios, para que los operarios cuenten con mascarillas, desinfectante y guantes, con esta acción la manipulación de los alimentos será más segura para los consumidores, todos los beneficiarios de planes de negocios serán dotados de estos materiales, se incluyen negocios de productos procesados y productos alimenticios en crudo como granos básicos, hortalizas y frutas. | 627710 | 25303.3369
|  |  |  | 10 PNC aprobados (2019) 5 PNC aprobados (2020) 10 PNC en Formulación | 46,325 PNC | 1000 hogares | Se necesita la adquisición de equipo y suministros medicos y de higiene para la implementacion de la estrategia de prevencion del COVID 19 para beneficiarios atendidos y fortalecer las intervenciones de promoción y prevención que desarrolla el establecimiento de salud para 30 Centros de Salud en 54 PNC De igual manera se requiere fortalecer la prevencion a nivel comunitario y brindar proteccion personal al personal que acompaña las actividades de AIN-C y las intervenciones comunitarias de cada PNC implementado. Se debe asegurar continuidad de la atencion en las comunidades con calidad y garantizando la proteccion de las familias atendidas ante el COVID 19, reducir el riesgo de contagio y prevenir el deterioro nutricional y la afectacion del sistema inmunologico de los niños atendidos en los caserios intervenidos. | 2501550 | 100838.8626
101 |  |  | Adquisición de mobiliario de madera para 25 Cocinas comunitarias y 1 CEN | 11 PNC aprobados (2019) 5 PNC aprobados (2020) 10 PNC en Formulación | 1500 | 1000 hogares | La implementación de estrategia de AIN-C, CEN y cocinas comunitarias son parte de las estrategias de intervencion del proyecto en la cual se promociona un espacio comunitario que reúna las condiciones de higiene y que conjuntamente con el AIN-C. La implementacion de este espacio requiere de equipo e insumos que facilite la enseñanza en un ambiente higienico, comodo y saludable. | 212500 | 8565.9924
102 |  |  | Edición e impresión de Materiales para consulta y Educación Nutricional para 115 grupos AIN-C organizados en PNC y huertos escolares (Recetario ACS- PROSASUR, Guia alimentarias, afiches y trifolios) | 49 PNC aprobados 2019 5 PNC aprobados 2020 8 PNC en Formulación | 4737.9032 | 1000 hogares | Para fortalecer las intervenciones de promoción y prevención que desarrolla el establecimiento de salud se implementa la estrategia de AIN-C y se brinda material educativo de apoyo de AIN-C, contribuyendo a mejorar las habilidades de los voluntarios en la atención a niños(as) menores de 2 años reduciendo el riesgo de deterioro nutricional, asi como el riesgo de muerte por enfermedades prevalentes en el caserío. | 293750 | 11841.2248
103 |  | 1 | Adquisición de equipo y/o mobiliario para oficina PNNA | 10 PNNA aprobados 10 en formulación | 3000 | 200 hogares | Se acondicionará con equipo y mobiliario basico de oficina para apoyar en el emprendimiento de familias agrupadas en PNNA, como ser: Escritorios, sillas, calculadoras y entre otros. | 60000 | 2418.6331
104 |  | 1 | Adquisición de materia prima y equipo para apoyo a iniciativas de Talabartería; fabricación de zapatos PNNA | 1 PNNA aprobado | 35000 | 4 | Compra de materiales y equipo para el incremento y diversificación de la producción de calzado | 35000 | 1410.8693
105 |  | 1 | Adquisicion de guia semilla de camote | 1 PNA aprovado 2 PNA proyectados | 26666.6667 | 27 | Se necesita material vegetativo para la siembra de camote, este es necesario para la siembra donde se mejora la nutricion y los ingresos por la venta de la cosecha. | 80000 | 3224.8442
106 |  | 1 | Adquisición de gallinaza para mejoramiento de rendimiento en los cultivos | 4 PNA FORMULADOS 6 PNNA PROYECTADOS | 12000 | 163 | Se utilizara gallinaza para mejorar los rendimientos en los cultivos, lo que nos permitira el consumo y la venta de lo que se produzca. | 120000 | 4837.2663
107 |  |  | Implementación de CEN; Suministros y equipo de limpieza para 25 Cocinas comunitarias | 10 PNC aprobados (2019) 5 PNC aprobados (2020) 10 PNC en Formulación | 750 | 1000 | La implementación de estrategia de AIN-C, CEN y cocinas comunitarias son parte de las estrategias de intervencion del proyecto en la cual se promociona un espacio comunitario que reúna las condiciones de higiene y que conjuntamente con el AIN-C. La implementacion de este espacio requiere de equipo e insumos que facilite la enseñanza en un ambiente higienico, comodo y saludable. | 18750 | 755.8229
108 |  | 1 | Adquisición de semilla de maíz y frijol mejorada para PSAN | 500 PSAN proyectados | 2200 | 500 | Insumos para mejorar la productividad y resiliencia a eventos climaticos extremos. | 1100000 | 44341.6077
109 |  | 1 | Adquisición de bolsas de cemento gris para PNA y PNNA Adquisición de materiales de construcción para la instalación de infraestructura de acopio, pilas e infraestructura. | 10 PNA aprobados; 40 PNA proyectados y 10 PNNA aprobados y 6 PNNA Proyectado | 19696.9697 | 950 | Se necesita cemento para construcion de instalaciones, mejora de locales, pilas para lavado de vegetales, café y tambien para mejorar cocinas para proceso de alimentos. Se utiliza tambien para trabajos en la instalacion de riegos. | 1300000 | 52403.7182
110 |  | 1 | Adquisición de materiales de sistemas de riego por goteo para ´PSAN Y PNA Adquisición de materiales para la instalación de 200 Hectáreas de riego por goteo correspondientes a psan y planes de negocios agrícolas, | 60 PSAN Proyectados Y 30 PNA proyectados | L 50,000 X 200 Ha | 800 | La adquisicion de materiales para instalar los sistemas de riego por goteo busca mejorar la productividad y hacer un uso del agua mas eficiente. | 10000000 | 403105.525
111 |  | 2 | Adquisición de Filtro purificador de agua, 2020. | 150 PHH en formuación | 1200 | 150 | En el ámbito familiar, con esta obra se pretende contribuir a la disminución de las enfermedades prevalentes de origen hidrico y la anemia, que afecta de manera significativa el crecimiento de las niñas, niños, promoviendo la ingesta de agua apta para el consuo humano, libre de residuos solidos y parasitos, disminuyendo aquellas enfermedades relacionadas al consumo de agua contaminada. | 180000 | 7255.8994
112 |  | 2 | Adquisición de Mobiliario de PVC o plástico, para 25 Cocinas comunitarias | 10 PNC aprobados (2019) 5 PNC aprobados (2020) 10 PNC en Formulación | 1500 | 1000 | La implementación de estrategia de AIN-C, CEN y cocinas comunitarias son parte de las estrategias de intervencion del proyecto en la cual se promociona un espacio comunitario que reúna las condiciones de higiene y que conjuntamente con el AIN-C. La implementacion de este espacio requiere de equipo e insumos que facilite la enseñanza en un ambiente higienico, comodo y saludable. | 37500 | 1511.6457
113 |  | 1 | Adquisición de Pruebas de laboratorio para análisis de suelo | 12 PNA aprobados 8 PNA inspeccionados 55 proyectados | 7333.3333 | 1750 | Contar con información sobre las necesidades nutricionales de los cultivos para la realización de la fertilzación de acuerdo a la disponibilidad del suelo y la demanda de los cultivos | 550000 | 22170.8039
114 |  | 1 y 2 | Servicios de Transporte y Carga de materiales para los 3 municipios: FM: Reitoca, Alubaren Curaren | 75 PNA 25PNNA 2000 PHH 3000 PSAN | 300 | 5000 hogares | Se apoyará el traslado de insumos, equipos y materiales para la implementación de los diferentes sub proyectos que implementa el proyecto: PSAN, PN, PNC y PHH a través de ordenes de servicio. Este servicio no pretende sustituir el apoyo de transporte que algunas alcaldías proporcionan al proyecto; sin embargo, en el último año hemos tenido que pagar con fondos operativos el pago de transporte porque el apoyo de las alcaldías es insuficiente, también nos hemos encontrado que los camiones de las alcaldías están en mal estado y pasa mucho tiempo para ser reparados, así mismo, depende de la disponiblidad de la unidad ya que prima el uso para las necesidades de las Alcaldias. Contar con este fondo permitirá ser más eficientes en el movimiento de insumos, equipos y materiales a las comunidades donde el proyecto tiene intervención. Otro inconveniente que hemos encontrado en la implementación, es que hay caserios en donde las vías de acceso están en mal estado, en donde solo pueden circular vehículos pequeños tipo pick up, en estos casos también estaríamos contratando servicios de transporte. | 250000 | 10077.6381
115 |  | 1 y 2 | Servicios de Transporte y Carga de materiales para los 2 municipios: FM: La Libertad, San Miguelito |  |  |  |  | 250000 | 10077.6381
116 |  | 1 y 2 | Servicios de Transporte y Carga de materiales de construcción para el municipio de FM: Lepaterique |  |  |  |  | 250000 | 10077.6381
117 |  | 1 y 2 | Servicios de Transporte y Carga de materiales de construcción para los 4 municipios: Choluteca: Pespire, San José, San Antonio, San Isidro |  |  |  |  | 250000 | 10077.6381
118 |  | 1 y 2 | Servicios de Transporte y Carga de materiales de bodega sede del Proyecto: FM; Sabanagrande |  |  |  |  | 250000 | 10077.6381
119 |  | 1 y 2 | Servicios de Transporte y Carga de materiales para los municipios deEl Paraiso: Vado Ancho, Texiguat y Soledad |  |  |  |  | 250000 | 10077.6381
Note on D6: Carolina Canales: LPN 1-18, Lote 2 y 3 se lanzarán nuevamente
Note on D12: Carolina Canales: L 97,000 riego del C2
Note on D24: Ana Lourdes Pavón: 18 Y 19 SON PROCESOS FRACASADOS
Note on D31: Carolina Canales: Incremento cuantas familias serán, antes???
Note on E38: Ana Lourdes Pavón: PLANES O FAMILIAS??? CC: Es plan, ya que son planes individuales
Note on D42: Ana Lourdes Pavón: ADJUDICADO LPN-05-2019
Note on D43: Ana Lourdes Pavón: ADJUDICADO LPN-15-2019
Note on D44: Ana Lourdes Pavón: ADJUDICADO LPN-01-2019
Note on D45: Ana Lourdes Pavón: ADJUDICADO LPN-06-2019
Note on D50: Ana Lourdes Pavón: PROCESO FRACASADO CC: PROCESO CANCELADO
Note on E53: Ana Lourdes Pavón: indicar STATUS DE LOS PLANES DE LOS PHH, ASÍ: -7 planes aprobados en el primer CESP + 3 planes en proceso de aprobación. 8 en proyección??? Favor agregar listado en que se describa lo siguiente: municipio, aldea, caserio, número de hogares, numero de beneficiarios y área de riego por plan
Note on D82: Ana Lourdes Pavón: Es este un servicio para el analisis de laboratorio o es kit ?
Note on I93: Ana Lourdes Pavón: VERIFICAR CALCULO. DE CONFORMIDAD AL PA EL MONTO ESTIMADO SON L. 100,000
Note on F95: Carolina 5MM PSAN 6MM PN